## DATA (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ID | GOAL | MBF | # | FMP Task | Objetivo FMP | Team | Indicator name | Nombre del Indicador | Short name | Nombre Corto | Notes | Contact | Respons | Frequency | Format | Annual calculation | Plan | zz |  | Checklist answers | 1 | ES Checklists | EN Checklists | new | CAN | 2: old
2
1 | I | A01 | I.1.1 | FMP#1 - Be recognized as a trusted and knowledgeable advisor on public FM & PRM matters (A0101 Stakeholder Mgmt.) | FMP#1 - Ser reconicidos como asesores confiables e informados sobre asuntos públicos de gestión financiera y adquisiciones (A0101 Stakeholder Management) | Target | Satisfaction with the response time to give non-Objection PRM (%) | Satisfacción con el tiempo de respuesta para dar no objeción PRM (%) | % Satisf.EFS: No Obj PRM | % Satisf.EFS: No Obj PRM | External Feedback System | FO Team | COF Team | 4Q | % | 4Q | REG/FMP/COF |  | 1 | Yes/No | 3 | % de Calidad en insumos a la EBP | % of quality CS inputs | 1 | CBO | 1: CBO1; 2: 1; 3: I.1.1; 4: Target; 5: Satisfacción con el tiempo de respuesta para dar no objeción PRM (%); 6: External Feedback System; 7: COF Team; 8: FO Team; 19: 90%; 22: 90%; 23: 0%
2 | I | A01 | I.1.2 | FMP#1 - Be recognized as a trusted and knowledgeable advisor on public FM & PRM matters (A0101 Stakeholder Mgmt.) | FMP#1 - Ser reconicidos como asesores confiables e informados sobre asuntos públicos de gestión financiera y adquisiciones (A0101 Stakeholder Management) | Target | Satisfaction with the response time to process disbursement requests FM (%) | Satisfacción con el tiempo de respuesta para procesar desembolsos FM (%) | % Satisf.EFS: Procss Disburs FM | % Satisf.EFS: Proces Desemb. FM | External Feedback System | FO Team | COF Team | 4Q | % | 4Q | REG/FMP/COF |  | 2 | Yes | 4 | ¿Se informó oportunamente sobre el cronograma de la EBP en todas sus etapas? | Was the timeline of the CS reported at all stages in a timely manner? | 2 | CBO | 1: CBO2; 2: 2; 3: I.1.2; 4: Target; 5: Satisfacción con el tiempo de respuesta para procesar desembolsos FM (%); 6: External Feedback System; 7: COF Team; 8: FO Team; 19: 90%; 22: 90%; 23: 0%
3 | I | A01 | I.1.3 | FMP#1 - Be recognized as a trusted and knowledgeable advisor on public FM & PRM matters (A0101 Stakeholder Mgmt.) | FMP#1 - Ser reconicidos como asesores confiables e informados sobre asuntos públicos de gestión financiera y adquisiciones (A0101 Stakeholder Management) | FYI | # of projects where the Bank leads the fiduciary management on behalf of the co-financiers | # de Proyectos donde el Banco lidera la gestión financiera en nombre de los co-financiadores | # Projects on behalf of co-financiers | # Projectos en nombre de co-financiadores |  | COF | COF Team | Each Q | # | Last informed | COF |  | 3 | No | 5 | ¿Coordinó una propuesta de cronograma interno (FMP) para la presentación a tiempo de todos los insumos fiduciarios? | Did you coordinate an internal timeline proposal (FMP) to be able to present the fiduciary inputs on time? | 3 | CBO | CBO3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
4 | I | A01 | I.1.4 | FMP#1 - Be recognized as a trusted and knowledgeable advisor on public FM & PRM matters (A0101 Stakeholder Mgmt.) | FMP#1 - Ser reconicidos como asesores confiables e informados sobre asuntos públicos de gestión financiera y adquisiciones (A0101 Stakeholder Management) | FYI | # FMP harmonization events | # Eventos de armonización de FMP | # FMP harmonization events | # Eventos de armonización de FMP |  | UCS Team | COF Team / HQ Team | Each Q | # | SUM | COF |  | 4 |  | 6 | ¿Los insumos fiduciarios cumplen con los parámetros de la Guía? (inclusive la consistencia con la información cargada en Convergencia) | Do the fiduciary inputs meet the parameters of the Guide? (including consistency with the information loaded in Convergence) | 4 | CBO | 1: CBO4; 2: 4; 3: I.1.4; 4: FYI; 5: # Eventos de armonización de FMP; 6: Red de Especialistas de Gestión Financiera de la Cooperación; 7: COF Team / HQ Team; 8: UCS Team; 11: 3; 14: 3; 17: 1; 23: 7
5 | I | A01 | I.1.5 | FMP#1 - Be recognized as a trusted and knowledgeable advisor on public FM & PRM matters (A0101 Stakeholder Mgmt.) | FMP#1 - Ser reconicidos como asesores confiables e informados sobre asuntos públicos de gestión financiera y adquisiciones (A0101 Stakeholder Management) | FYI | # of participations in VPS studies and research | # de participaciones en estudios e investigaciones de VPS | # of participations in VPS studies | # de participaciones en estudios VPS |  | TMs | HQ Team | 4Q | # | 4Q | HQ |  | 5 | QUARTER | 7 | ¿Los insumos fiduciarios fueron preparados en forma integral y consistente entre FM y PRM? | Were fiduciary inputs prepared in an inclusive manner between FM and PRM? | 5 | CBO | 1: CBO5; 2: 5; 3: I.1.5; 4: FYI; 5: # de participaciones en estudios e investigaciones de VPS; 7: HQ Team; 8: TMs
6 | I | A02 | I.2.1 | FMP#2 - Provide quality FM & PRM fiduciary advice on CPD and Country Ctrategy (A0201 CS) | FMP#2 - Proveer asesoramiento fiduciario de calidad en en CPD y estrategias de país (A0201 Country Strategies) | Target | % of quality CS inputs | % de Calidad en insumos a la EBP | % of quality CS inputs | % de Calidad en insumos a la EBP | Go to Check List | CS TM | COF Team | 4Q | % | 4Q | COF |  | 6 |  | 8 | ¿La información es consistente con otros documentos relacionados (CPD, Dashboard, ¿Perfil fiduciario, etc.)? | Is the information consistent with other related documents (CPD, Dashboard, Fiduciary Profile, etc.)? | 6 | CBO | 1: CBO6; 2: 6; 3: I.2.1; 4: Target; 5: % de Calidad en insumos a la EBP; 6: Go to Check List; 7: COF Team; 8: CS TM; 19: 0%; 20: 0%; 22: 0%; 23: 0%
7 | I | A02 | I.2.2 | FMP#2.2 - Provide quality FM & PRM fiduciary advice on CPD and Country Strategy (A0202 CPD) | FMP#2 - Proveer asesoramiento fiduciario de calidad en en CPD y estrategias de país (A0202 CPD) | Target | % of quality CPD inputs | % de Calidad en insumos a los CPD | % of quality CPD inputs | % de Calidad en insumos a los CPD | Go to Check List | CPD TM | COF Team | 4Q | % | 4Q | COF |  | 7 | Q1 | 9 | % de Calidad en insumos a los CPD | % of quality CPD inputs | 7 | CBO | 1: CBO7; 2: 7; 3: I.2.2; 4: Target; 5: % de Calidad en insumos a los CPD; 6: Go to Check List; 7: COF Team; 8: CPD TM; 19: 90%; 20: 33.33%; 22: 90%; 23: 33.33%
8 | I | A03 | I.3.1 | FMP#7 - Create an environment that promotes innovation and engagement (A0TBD) | FMP#7 - Crear un ambiente que promueva la innovación y el compromiso (A0301 Country work; A0302 Sector Work); (A030202 Research TC) (Collaborate CS) | Target | # of Innovative initiatives in progress(VPC aligned) | # de iniciativas innovadoras en progreso | # of innovative initiatives | # iniciativas innovadoras progreso |  | Innovation Team | COF Team / HQ Team | Each Q | # | Last informed | COF/HQ |  | 8 | Q2 | 10 | ¿Se cumplió oportunamente con el cronograma interno de entrega de insumos fiduciarios a FMP? | Did the submission of the fidicuary imputs to FMP comply with the internal timeline that was given? | 8 | CBO | CBO8 | 8 | I.3.1 | Target | # de iniciativas innovadoras en progreso | 3Q: capacitación UE motivacional y dashborad de monitero financiero 4Q: BI | COF Team / HQ Team | Innovation Team |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 2
9 | I | A03 | I.3.2 | FMP#6 - Increase project implementation proficiency of Executing Agency (B0103 Knowledge Dissemination) (B0104 Internal Knowledge) | FMP#6 - Incrementar la competencia de las Agencias Ejecutoras para la ejecución de proyectos (B0103 Knowledge Dissemination) (B0104 Internal Knowledge) | FYI | # FMP technical training to EA on fiduciary issues | # de capacitaciones técnicas de FMP a las AE en temas fiduciarios | # FMP technical training to EA | # capacitaciones técnicas a las AE |  | COF Team | COF Team | Each Q | # | SUM | COF |  | 9 | Q3 | 11 | ¿La información presentada es consistente con otros documentos relacionados (Reporte anual de uso de sistemas nacionales, perfil fiduciario, Estrategia Banco Pais, etc.)? | Is the presented information consistent with other related documents?(Annual Report of use of country system, fiduciary profile, CS, etc.) | 9 | CBO | 1: CBO9; 2: 9; 3: I.3.2; 4: FYI; 5: # de capacitaciones técnicas de FMP a las AE en temas fiduciarios; 6: 1Q: Talleres focalizados a Pronarec II y III 2Q: Nuevo marco auditorias firmas auditoras 3Q: Nuevo marco Auditorias a equipos legales de AE y Ministerios; capacaitación general al 100% de las AE en temas fiduciarios; taller focalizado PAEII; Taller focalizado PRM Potosí; Taller focalizado PRM EMAGUA; 7: COF Team; 8: COF Team; 11: 2; 14: 1; 17: 5; 23: 8
10 | I | A05 | I.4.1.1 | FMP#3 -Delivery quality advice during loan preparation (A0501 Public Sector) | FMP#3 - Ofrecer asesoramiento de calidad durante el diseño de los proyectos (A0501 Public Sector) | Target | % of quality designs as reflected in the Annex III | % de diseño de calidad reflejado en los Anexos III | % of quality in Annex III | % diseño de calidad en Anexos III | Go to Check List | Ops Team | COF Team | Each Q | % | % average | COF |  | 10 | Q4 | 12 | ¿Se cargó en Convergencia la información fiduciaria completa (incluso aquellas intervenciones que “no tienen acciones previstas”, anexos, etc.) | Was the completed fidicuary information charged to Covergence? | 10 | CBO | CBO10 | 10 | I.4.1.1 | Target | % de diseño de calidad reflejado en los Anexos III | Go to Check List | COF Team | Ops Team |  | 0% | 0% |  | 90% | 100% |  | 90% | 90% |  | 0% | 0% |  | 90% | 95%
10.2 | I | A05 | I.4.1.2 | FMP#3 -Delivery quality advice during loan preparation (A0501 Public Sector) | FMP#3 - Ofrecer asesoramiento de calidad durante el diseño de los proyectos (A0501 Public Sector) | FYI | # of Annex III | # de Anexos III | # of Annex III | # de Annex III | NEW! | Ops Team | COF Team | Each Q | # | SUM | COF |  | 10.2 | Select Q | 13 | ¿Se atendieron todas las recomendaciones realizadas por los TMs? | Were all the recommendatsions given by the TMs attended to? | 10.2 | CBO | 1: CBO10.2; 3: Indicador incorporado en el 3Q
11 | I | A06 | I.5.1 | FMP#4 - Increase efficiency and effectiveness of fiduciary oversight (A0601 Portfolio Management) (A0602 Loan Supervision) | FMP#4 - Incrementar la eficiencia y efectividad en el control fiduciario (A0601 Portfolio Management) (A0602 Loan Supervision) (A060201 Loan, A060203 Small Projects) | Target | % Audited Financial Reports on time (VPC aligned) | % Reportes Financieros auditados en tiempo | % Audited Financial Reports on time | % Reportes Fcieros audit en tiempo |  | BI Team | COF Team | 2Q | % | 2Q | COF |  | 11 |  | 14 | ¿El CPD cumple con los lineamientos establecidos en la Guía (inclusive la consistencia con la información cargada en Convergencia)? | Does the CPD meet the guidelines established in the guide? (including consistency with the information loaded in Convergence) | 11 | CBO | 1: CBO11; 2: 11; 3: I.5.1; 4: Target; 5: % Reportes Financieros auditados en tiempo; 7: COF Team; 8: BI Team; 13: 90%; 14: 89%; 22: 90%; 23: 89%
12 | I | A06 | I.5.2.1 | FMP#4 - Increase efficiency and effectiveness of fiduciary oversight (A0601 Portfolio Management) (A0602 Loan Supervision) | FMP#4 - Incrementar la eficiencia y efectividad en el control fiduciario (A0601 Portfolio Management) (A0602 Loan Supervision) (A060201 Loan, A060203 Small Projects) | Target | % of Quality International Competitive Bidding (ICB) Processes | % de calidad de los procesos de licitación pública internacional (LPI) | % Quality ICB Processes | % calidad procesos LPI | Go to Check List | BI Team | COF Team | Each Q | % | % average | COF |  | 12 |  | 15 | ¿Los insumos fiduciarios fueron preparados en forma integral entre FM y PRM? | Were the fidicuary imputs prepared in an inclusive manner between FM and PRM? | 12 | CBO | CBO12 | 12 | I.5.2.1 | Target | % de calidad de los procesos de licitación pública internacional (LPI) | Go to Check List | COF Team | BI Team |  | 90% | 0% |  | 90% | 0% |  | 90% | 0% |  | 90% | 0% |  | 90% | 0%
12.2 | I | A06 | I.5.2.2 | FMP#4 - Increase efficiency and effectiveness of fiduciary oversight (A0601 Portfolio Management) (A0602 Loan Supervision) | FMP#4 - Incrementar la eficiencia y efectividad en el control fiduciario (A0601 Portfolio Management) (A0602 Loan Supervision) (A060201 Loan, A060203 Small Projects) | FYI | # of International Competitive Bidding (ICB) Processes | # de procesos de licitación pública internacional (LPI) | # of ICB Processes | # de procesos LPI | NEW! | BI Team | COF Team | Each Q | # | SUM | COF |  | 12.2 |  | 16 | % de diseño de calidad reflejado en los Anexos III | % of quality designs as reflected in the Annex III | 12.2 | CBO | 1: CBO12.2; 3: Indicador incorporado en el 3Q
13 | I | A06 | I.5.3 | FMP#4 - Increase efficiency and effectiveness of fiduciary oversight (A0601 Portfolio Management) (A0602 Loan Supervision) | FMP#4 - Incrementar la eficiencia y efectividad en el control fiduciario (A0601 Portfolio Management) (A0602 Loan Supervision) (A060201 Loan, A060203 Small Projects) | FYI | # of average days of prm processes >200K (ICB, SBCC) | # días promedio de duración de procesos >200K (ICB, SBCC) | # average days >200K (ICB,SBCC) | # días prom >200K (ICB,SBCC) |  | BI Team | COF Team | 4Q | # | 4Q | COF |  | 13 |  | 17 | Hay consistencia entre el párrafo de UCS y el del CPD o algún otro documento? | Is there consistency between the paragraph on UCS and the CPD or any other document? | 13 | CBO | 1: CBO13; 2: 13; 3: I.5.3; 4: FYI; 5: # días promedio de duración de procesos >200K (ICB, SBCC); 7: COF Team; 8: BI Team
14 | I | A06 | I.5.4 | FMP#4 - Increase efficiency and effectiveness of fiduciary oversight (A0601 Portfolio Management) (A0602 Loan Supervision) | FMP#4 - Incrementar la eficiencia y efectividad en el control fiduciario (A0601 Portfolio Management) (A0602 Loan Supervision) (A060201 Loan, A060203 Small Projects) | FYI | % of financial plans with aging > 180 days or planned | % de planes financieros con antigüedad > 180 días o planificada | % of Financial Plans >180 | % de Planes Financieros >180 |  | BI Team | COF Team | Each Q | % | Last informed | COF |  | 14 |  | 18 | ¿Se identifica la evaluación de la capacidad institucional y los riesgos fiduciarios con las medidas de mitigación propuestas? | Are the institutional capacity assessment and fiduciary risks identified consistent with the mitigation measures proposed? | 14 | CBO | 1: CBO14; 2: 14; 3: I.5.4; 4: FYI; 5: % de planes financieros con antigüedad > 180 días o planificada; 6: 0; 7: COF Team; 8: BI Team; 11: 0.22; 14: 0.4; 17: 0.1; 23: 0.1
15 | I | A06 | I.5.5 | FMP#4 - Increase efficiency and effectiveness of fiduciary oversight (A0601 Portfolio Management) (A0602 Loan Supervision) | FMP#4 - Incrementar la eficiencia y efectividad en el control fiduciario (A0601 Portfolio Management) (A0602 Loan Supervision) (A060201 Loan, A060203 Small Projects) | Target | % ex ante v. ex post and national systems | % ex ante v. ex post y sistema nacionales | % ex ante v. ex post & Nac Sys | % ex ante v. ex post y sist nac |  | BI Team | COF Team | 4Q | % | 4Q | COF |  | 15 |  | 19 | Cuando es aplicable, ¿existe consistencia entre el lenguaje de Contratación Directa utilizado para la justificación en el Anexo III y el POD, con la debida consideración y referencia a la cláusula específica de la póliza, importe involucrado, y nombre de la empresa? | When applicable, is there consistency between Direct Contracting language used for the justification in the Annex III and the POD, with due consideration and reference to the specific clause of the policy, amount involved, name of the company? | 15 | CBO | 1: CBO15; 2: 15; 3: I.5.5; 4: Target; 5: % ex ante v. ex post y sistema nacionales; 7: COF Team; 8: BI Team; 19: 40%; 22: 40%
16 | I | A06 | I.5.6 | FMP#4 - Increase efficiency and effectiveness of fiduciary oversight (A0601 Portfolio Management) (A0602 Loan Supervision) | FMP#4 - Incrementar la eficiencia y efectividad en el control fiduciario (A0601 Portfolio Management) (A0602 Loan Supervision) (A060201 Loan, A060203 Small Projects) | Target | # of certified personnel (staff/DTC) | # de personal certificado (Staff o DTC) | # of personal (staff/DTC) certified | # personal certif (Staff o DTC) |  | Certif. TM | COF Team | Each Q | # | Last informed | COF |  | 16 |  | 20 | ¿Existe consistencia con el primer desembolso previo a las condiciones? | Is there consistency with the first disbursement prior conditions? | 16 | CBO | CBO16 | 16 | I.5.6 | Target | # de personal certificado (Staff o DTC) |  | COF Team | Certif. TM |  | 0 | 1 |  | 0 | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
17 | I | A06 | I.5.7 | FMP#4 - Increase efficiency and effectiveness of fiduciary oversight (A0601 Portfolio Management) (A0602 Loan Supervision) | FMP#4 - Incrementar la eficiencia y efectividad en el control fiduciario (A0601 Portfolio Management) (A0602 Loan Supervision) (A060201 Loan, A060203 Small Projects) | Target | % of level 1 expert opinions issued by certified staff | % de opiniones expertas de nivel 1 emitidas por personal certificado | % Lvl 1 expert opinions by certified | % opiniones expertas nivel 1 certif |  | Certif. TM | COF Team | Each Q | % | % average | COF |  | 17 |  | 21 | La información que describe los subsistemas de gestión financiera ha sido discutida y confirmada con la OE y el gobierno | The information describing the financial management sub-systems have been discussed and confirmed with the OE and the government | 17 | CBO | CBO17 | 17 | I.5.7 | Target | % de opiniones expertas de nivel 1 emitidas por personal certificado |  | COF Team | Certif. TM |  | 10% | 10% |  | 10% | 10% |  | 10% | 10% |  | 10% |  |  | 10% | 10%
18 | I | A06 | I.5.8 | FMP#4 - Increase efficiency and effectiveness of fiduciary oversight (A0601 Portfolio Management) (A0602 Loan Supervision) | FMP#4 - Incrementar la eficiencia y efectividad en el control fiduciario (A0601 Portfolio Management) (A0602 Loan Supervision) (A060201 Loan, A060203 Small Projects) | FYI | # of operations in alert | # de operaciones en alerta | # operations in alert | # operaciones en alerta |  | COF Team | COF Team | Each Q | # | Last informed | COF |  | 18 |  | 22 | % de calidad de los procesos de licitación pública internacional (LPI) | % of Quality International Competitive Bidding (ICB) Processes | 18 | CBO | 1: CBO18; 2: 18; 3: I.5.8; 4: FYI; 5: # de operaciones en alerta; 6: Valor acumulativo annual (2016) 5 operaciones en Alerta 1 operación en Problema; 7: COF Team; 8: COF Team; 11: 0; 14: 6; 20: 0; 23: 0
19 | I | A06 | I.5.9 | FMP#4 - Increase efficiency and effectiveness of fiduciary oversight (A0601 Portfolio Management) (A0602 Loan Supervision) | FMP#4 - Incrementar la eficiencia y efectividad en el control fiduciario (A0601 Portfolio Management) (A0602 Loan Supervision) (A060201 Loan, A060203 Small Projects) | Target | % of updated procurement plan | % de actualización de plan de adquisiciones | % of updated procurement plan | % actualización plan adquisiciones |  | BI Team | COF Team | 4Q | % | 4Q | COF |  | 19 |  | 23 | ¿El proceso de adquisiciones se completó (incluyendo contrato firmado) después de 210 días continuos? | Was the procurement process, including the signing of the contract, completed after 210 in a row? | 19 | CBO | 1: CBO19; 2: 19; 3: I.5.9; 4: Target; 5: % de actualización de plan de adquisiciones; 7: COF Team; 8: BI Team; 19: 90%; 22: 90%
20 | I | A06 | I.5.10 | FMP#9 - Modernize and update FM& PRM policy, guidelines processes and systems (B0302 Policies, Guidelines, Reports & Advice) FMP#10 - Fine-tune and implement BI strategy for effective decision making (B0304 Corporate Management) | FMP#9 - Modernizar y actualizar la política fiduciaria, guías de procesos y sistemas (B0302 Policies, Guidelines, Reports & Advice) FMP#10 - Ajustar e implemetar la estrategia de BI para la efectividad en la toma de decisiones (B0304 Corporate Management) | Target | # Level 1 Audit Firms reviewed | # de revisiones de firmas de auditoría de nivel 1 | # Level 1 Audit Firms reviewed | # revisiones firmas auditoria de nivel 1 |  | FAIS TM | COF Team | Each Q | # | SUM | COF |  | 20 |  | 24 | ¿El número de ofertas recibidas fue de al menos 3 participantes? | Were the number of offers received at least from 3 participants? | 20 | CBO | CBO20 | 20 | I.5.10 | Target | # de revisiones de firmas de auditoría de nivel 1 | KPMG | COF Team | FAIS TM |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1
21 | I | A06 | I.5.11 | FMP#9 - Modernize and update FM& PRM policy, guidelines processes and systems (B0302 Policies, Guidelines, Reports & Advice) FMP#10 - Fine-tune and implement BI strategy for effective decision making (B0304 Corporate Management) | FMP#9 - Modernizar y actualizar la política fiduciaria, guías de procesos y sistemas (B0302 Policies, Guidelines, Reports & Advice) FMP#10 - Ajustar e implemetar la estrategia de BI para la efectividad en la toma de decisiones (B0304 Corporate Management) | Target | % of loans using e-disbursement | % de préstamos utilizando e-Disbursement | % of loans using e-disbursement | % prestamos usan e-disbursment | New. Now measures % | e-disb TM | COF Team | Each Q | % | Last informed | COF |  | 21 |  | 25 | ¿Hubo ausencia de enmiendas sustantivas[1] a los pliegos de la LPI? Por ejemplo, con ocasión de preguntas aclaratorias o por debilidades en las especificaciones técnicas | Were there any substantive amendments [1] to the ICB sheets? For example, on the occasion of clarifying questions or weaknesses in technical specifications | 21 | CBO | 1: CBO21; 3: Cambio de # de prestamos utilizando E-Disbursement a % de préstamos utilizando E-Disbursement
22 | I | A06 | I.5.12 | FMP#9 - Modernize and update FM& PRM policy, guidelines processes and systems (B0302 Policies, Guidelines, Reports & Advice) FMP#10 - Fine-tune and implement BI strategy for effective decision making (B0304 Corporate Management) | FMP#9 - Modernizar y actualizar la política fiduciaria, guías de procesos y sistemas (B0302 Policies, Guidelines, Reports & Advice) FMP#10 - Ajustar e implemetar la estrategia de BI para la efectividad en la toma de decisiones (B0304 Corporate Management) | Target | % of loans using SEPA | % de préstamos usando SEPA | % of loans using SEPA | % de prestamos usando SEPA |  | SEPA TM | COF Team | 4Q | % | 4Q | COF |  | 22 |  | 26 | ¿Hubo ausencia de protestas/quejas/reclamos durante el proceso de la LPI? | Were there no protests nor complaints during the ICB process? | 22 | CBO | 1: CBO22; 2: 22; 3: I.5.12; 4: Target; 5: % de préstamos usando SEPA; 7: COF Team; 8: SEPA TM; 19: 100%; 22: 100%; 23: 0%
23 | I | A06 | I.5.13 | FMP#5 -Meet 2019 expected UCS results (A0606 Use of Country Systems) | FMP#5 - Alcanzar los resultados de UCS esperados para 2019 (A0606 Use of Country Systems) | Target | % of Projects that use fiduciary country systems in operations financed by the Bank (VPC aligned) | % de operaciones que el Banco financia que se gestionan por sistemas nacionales fiduciarios | % Projects using country systems | % ops por sistemas nacionales |  | UCS Team | COF Team | 4Q | % | 4Q | COF |  | 23 |  | 27 | La diferencia entre el precio estimado y el precio final adjudicado fue menor al 20%? (Es indiferente si hubo incremento o disminución, solo se quiere saber si hubo una brecha entre lo estimado y lo adjudicado) | Was the difference between the estimated price and the final price awarded less than 20%? (It is indifferent if there was an increase or decrease, you only want to know if there was a gap between the estimated and the awarded) | 23 | CBO | 1: CBO23; 2: 23; 3: I.5.13; 4: Target; 5: % de operaciones que el Banco financia que se gestionan por sistemas nacionales fiduciarios; 6: Valor prorrateado del uso de los sistemas nacionales al cierre del año 2017, según CPD 2017; 7: COF Team; 8: UCS Team; 19: 34%; 22: 34%; 23: 0%
24 | I | A06 | I.5.14 | FMP#5 -Meet 2019 expected UCS results (A0606 Use of Country Systems) | FMP#5 - Alcanzar los resultados de UCS esperados para 2019 (A0606 Use of Country Systems) | FYI | % of Countries that use fiduciary country systems in operations financed by the Bank (VPC aligned) | % de países de usan sistemas fiduciarios nacionales en operaciones financiadas por el Banco | % Countries using country systems | % países usan sistemas nacionales |  | UCS Team | HQ Team | 4Q | % | 4Q | HQ |  | 24 |  | 28 | ¿El proceso de licitación fue declarado nulo o desierto? | Was the bidding process declared null or void? | 24 | CBO | 1: CBO24; 2: 24; 3: I.5.14; 4: FYI; 5: % de países de usan sistemas fiduciarios nacionales en operaciones financiadas por el Banco; 7: HQ Team; 8: UCS Team
25 | I | A06 | I.5.15 | FMP#5 -Meet 2019 expected UCS results (A0606 Use of Country Systems) | FMP#5 - Alcanzar los resultados de UCS esperados para 2019 (A0606 Use of Country Systems) | FYI | # of Countries that have adopted, or are in the process of adopting, international standards in their country | # de países que han adoptado o están en proceso de adopción de estándares internacionales | # of Countries adopting intern stand | # paises adoptando estánds intern. |  | UCS Team | HQ Team | Each Q | # | Last informed | HQ |  | 25 |  | 29 | ¿Hubo ausencia de adendas/enmiendas en el precio del contrato mayores al 15%? | Were there no additions / amendments to the contract price greater than 15%? | 25 | CBO | 1: CBO25; 2: 25; 3: I.5.15; 4: FYI; 5: # de países que han adoptado o están en proceso de adopción de estándares internacionales; 7: HQ Team; 8: UCS Team
26 | I | A06 | I.5.16 | FMP#5 -Meet 2019 expected UCS results (A0606 Use of Country Systems) | FMP#5 - Alcanzar los resultados de UCS esperados para 2019 (A0606 Use of Country Systems) | Target | # of diagnostics/ assessments of fiduciary systems | # de evaluaciones de diagnósticos de sistemas fiduciarios | # of diagnostics of fiduciary systems | # evaluaciones diagnósticos sist fiduciars |  | UCS Team | COF Team | Each Q | # | SUM | COF |  | 26 |  | 30 | ¿Hubo ausencia de adendas/enmiendas al plazo de ejecución del contrato? (En tanto se requirió CO del Especialista de Adquisiciones para ello) | Were there no additions / amendments to the contract execution period? (While CO of the Procurement Specialist was required for this) | 26 | CBO | CBO26 | 26 | I.5.16 | Target | # de evaluaciones de diagnósticos de sistemas fiduciarios | PEFA SubNacional de La Paz | COF Team | UCS Team |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
27 | I | A06 | I.5.17 | FMP#5 -Meet 2019 expected UCS results (A0606 Use of Country Systems) | FMP#5 - Alcanzar los resultados de UCS esperados para 2019 (A0606 Use of Country Systems) | Target | # of fiduciary systems validated for use | # de sistemas fiduciarios validados para uso | # Systems Validated for Use | # validaciones sistemas fiduciarios |  | UCS Team | COF Team | 2Q & 4Q | # | SUM | COF |  | 27 |  | 31 | % de cumplimiento del T&L & mejora en la calidad del reporte | % T&L compliance & improve quality of time reported (VPC aligned) | 27 | CBO | 1: CBO27; 2: 27; 3: I.5.17; 4: Target; 5: # de sistemas fiduciarios validados para uso; 7: COF Team; 8: UCS Team; 13: 0; 14: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 23: 0
28 | I | A06 | I.5.18 | FMP#5 -Meet 2019 expected UCS results (A0606 Use of Country Systems) | FMP#5 - Alcanzar los resultados de UCS esperados para 2019 (A0606 Use of Country Systems) | Target | # of strengthening Interventions to use of country systems | # de intervenciones de fortalecimiento para el uso de sistemas nacionales | # of strengthening Interventions | # de intervenciones de fortalecimiento |  | UCS Team | COF Team | Each Q | # | SUM | COF |  | 28 |  | 32 | ¿Completé el 100 % de mi tiempo en el sistema del T&L? | Did I complete 100% of my time in the T&L system? | 28 | CBO | CBO28 | 28 | I.5.18 | Target | # de intervenciones de fortalecimiento para el uso de sistemas nacionales | 3Q: módulo de administración contable SIAP-SIGEP 4Q: desarrollo catálogo de bienes y servicios | COF Team | UCS Team |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 1
29 | III | B01 | III.1.1 | FMP#7 - Create an environment that promotes innovation and engagement (B0101 Staff Training) | FMP#7 - Crear un ambiente que promueva la innovación y el compromiso (B0101 Staff Training) | Target | % of KNL plan completed (Events) (VPC aligned) | % de cumplimiento del plan de KNL | % of KNL plan completed | % de cumplimiento del plan de KNL |  | KNL TM | FO Team | 4Q | % | 4Q | HQ |  | 29 |  | 33 | ¿Realicé yo mismo la carga sin ayuda del administrador del sistema? | Did I complete the submission myself without the help of the system administrator? | 29 | CBO | 1: CBO29; 2: 29; 3: III.1.1; 4: Target; 5: % de cumplimiento del plan de KNL; 7: FO Team; 8: KNL TM
30 | III | B01 | III.1.2 | FMP#7 - Create an environment that promotes innovation and engagement (B0101 Staff Training) | FMP#7 - Crear un ambiente que promueva la innovación y el compromiso (B0101 Staff Training) | Target | # Technical workshops | # de talleres técnicos | # Technical workshops | # de talleres técnicos |  | KNL TM | FO Team | Each Q | # | SUM | HQ |  | 30 |  | 34 | ¿Registré de la mejor manera posible y según mi mejor conocimiento correctamente el tiempo a cada actividad en la que estuve trabajando? | Was my time registered in the best way possible and to the best of my knowledge correctly to each activity I worked on? | 30 | CBO | 1: CBO30; 2: 30; 3: III.1.2; 4: Target; 5: # de talleres técnicos; 7: FO Team; 8: KNL TM
31 | III | B01 | III.1.3 | FMP#6 - Increase project implementation proficiency of Executing Agency (B0103 Knowledge Dissemination) (B0104 Internal Knowledge) | FMP#6 - Incrementar la competencia de las Agencias Ejecutoras para la ejecución de proyectos (B0103 Knowledge Dissemination) (B0104 Internal Knowledge) | Target | % of HQ & COFs submitting D&I Action plans (VPC aligned) | % de HQ & COFs que presentan planes de acción de D&I | % of submitting D&I Action plans | % HQ & COFs presentan PA de D&I | T&L | RPA team | FO Team | 4Q | % | 4Q | HQ |  | 31 |  | 35 | ¿Registré correctamente las horas en las que tomé licencias, el banco estuvo cerrado, hice teleworking, etc.? | Did I register correctly the time that I took off, the bank closures, teleworking, etc.? | 31 | CBO | 1: CBO31; 2: 31; 3: III.1.3; 4: Target; 5: % de HQ & COFs que presentan planes de acción de D&I; 6: T&L; 7: FO Team; 8: RPA team
32 | III | B01 | III.1.4 | FMP#12 - Fine-tune planning and budgeting process and culture (B0402 Budgeting) | FMP#12 - Fortalecer los procesos y la cultura de planificación y presupuesto (B0402 Budgeting) | Target | % of time dedicated to Knowledge sharing | % del tiempo dedicado a compartir conocimiento | % time in Knowledge Sharing | % tiempo compartir conocimiento | NEW! - T&L | FO Team | FO Team | Each Q | % | % average | COF/HQ |  | 32 |  | 36 | ¿Considero que la distribución de mi tiempo registrado en las diferentes tareas tiene cierta lógica con mi rol en FMP? | Do I consider that the distibution of my registered time in the different tasks has a logica consistenct with my role in FMP? | 32 | CBO | 1: CBO32; 3: Indicador incorporado en el 3Q; 10: 5%; 11: 4.454%; 13: 5%; 14: 5.447%; 16: 5%; 17: 3.889%; 19: 5%; 20: 4.828%; 22: 5%; 23: 4.654%
33 | IV | B02 | IV.1.1 | FMP#8 - Promote operational efficiencies through the design of IT solutions | FMP#8 - Promover eficiencia operacional a través de soluciones tecnológicas | FYI | % of VPC staff in SAP, BI & Convergence & active participation of Ctry Depts, Mgrs or designated representatives (VPC aligned) | % de staff en SAP, BI & Convergencia & activa participación de los Dep de Países o representantes designados | % VPC staff in SAP, BI & Convergence | % staff en SAP, BI & Convergencia |  | FO Team | FO Team | Each Q | % | % average | HQ |  | 33 |  | 37 | Indique la cantidad de Anexos III realizados en cada trimestre | Quantity of Annex III made in each quarter | 33 | CBO | 1: CBO33; 2: 33; 3: IV.1.1; 4: FYI; 5: % de staff en SAP, BI & Convergencia & activa participación de los Dep de Países o representantes designados; 7: FO Team; 8: FO Team
34 | IV | B02 | IV.1.2 | FMP#9 - Modernize and update FM& PRM policy, guidelines processes and systems B0202 ITE support | promover eficiencia operacional a traves de soluciones tecnologicas | Target | # of IT modules designed to support and streamline the fiduciary function | # de módulos de IT diseñados para apoyar y agilizar la función fiduciaria | # IT modules | # módulos IT diseñados |  | Ileana Pinto y Roberto Laguado | COF Team / HQ Team | 4Q | # | 4Q | COF/QH |  | 34 |  | 38 | Indique la cantidad de LPI realizados en cada trimestre | Quantity of ICB made in each quarter | 34 | CBO | 1: CBO34; 2: 34; 3: IV.1.2; 4: Target; 5: # de módulos de IT diseñados para apoyar y agilizar la función fiduciaria; 6: Dashboard y BI; 7: COF Team / HQ Team; 8: Ileana Pinto y Roberto Laguado; 19: 2; 22: 2; 23: 0
35 | IV | B03 | IV.2.1 | FMP#9 - Modernize and update FM& PRM policy, guidelines processes and systems (B0302 Policies, Guidelines, Reports & Advice) FMP#10 - Fine-tune and implement BI strategy for effective decision making (B0304 Corporate Management) | FMP#9 - Modernizar y actualizar la política fiduciaria, guías de procesos y sistemas (B0302 Policies, Guidelines, Reports & Advice) FMP#10 - Ajustar e implemetar la estrategia de BI para la efectividad en la toma de decisiones (B0304 Corporate Management) | FYI | # of innovative initiatives in the corporate area | # de iniciativas innovadoras en el área corporativa | # innovative corporate initiatives | # iniciativas innovadoras corporativas |  | Innovation Team | COF Team / HQ Team | Each Q | # | Last informed | COF/HQ |  | 35 |  | 39 | Seleccione el Quarter correspondiente a cada Anexo III | Select the quarter corresponding to each annex III | 35 | CBO | 1: CBO35; 2: 35; 3: IV.2.1; 4: FYI; 5: # de iniciativas innovadoras en el área corporativa; 6: Innovaciones en el nuevo marco de auditorias; 7: COF Team / HQ Team; 8: Innovation Team; 11: 0; 14: 0; 17: 1; 23: 1
36 | IV | B03 | IV.2.2 | FMP#9 - Modernize and update FM& PRM policy, guidelines processes and systems (B0302 Policies, Guidelines, Reports & Advice) FMP#10 - Fine-tune and implement BI strategy for effective decision making (B0304 Corporate Management) | FMP#9 - Modernizar y actualizar la política fiduciaria, guías de procesos y sistemas (B0302 Policies, Guidelines, Reports & Advice) FMP#10 - Ajustar e implemetar la estrategia de BI para la efectividad en la toma de decisiones (B0304 Corporate Management) | Target | # of certification exams completed | # de exámenes de certificación realizados | # of certification exams completed | # examenes certificacion realizados |  | Certif. Team | HQ Team | 2Q & 4Q | # | SUM | HQ |  | 36 |  | 40 | % de Calidad de cada Anexo III | % of Quality in each Annex III | 36 | CBO | 1: CBO36; 2: 36; 3: IV.2.2; 4: Target; 5: # de exámenes de certificación realizados; 7: HQ Team; 8: Certif. Team
37 | IV | B03 | IV.2.3 | FMP#9 - Modernize and update FM& PRM policy, guidelines processes and systems (B0302 Policies, Guidelines, Reports & Advice) FMP#10 - Fine-tune and implement BI strategy for effective decision making (B0304 Corporate Management) | FMP#9 - Modernizar y actualizar la política fiduciaria, guías de procesos y sistemas (B0302 Policies, Guidelines, Reports & Advice) FMP#10 - Ajustar e implemetar la estrategia de BI para la efectividad en la toma de decisiones (B0304 Corporate Management) | Target | # of outlines for the update of the UCS strategy | # de outlines para la actualización de la estrategia de UCS | # outlines updating UCS strategy | # outlines actualización estrategia UCS |  | UCS Team | HQ Team | 4Q | # | 4Q | HQ |  | 37 |  | 41 | % de Calidad por trimestre | % of Quality per Quarter | 37 | CBO | 1: CBO37; 2: 37; 3: IV.2.3; 4: Target; 5: # de outlines para la actualización de la estrategia de UCS; 7: HQ Team; 8: UCS Team
38 | IV | B03 | IV.2.4 | FMP#9 - Modernize and update FM& PRM policy, guidelines processes and systems (B0302 Policies, Guidelines, Reports & Advice) FMP#10 - Fine-tune and implement BI strategy for effective decision making (B0304 Corporate Management) | FMP#9 - Modernizar y actualizar la política fiduciaria, guías de procesos y sistemas (B0302 Policies, Guidelines, Reports & Advice) FMP#10 - Ajustar e implemetar la estrategia de BI para la efectividad en la toma de decisiones (B0304 Corporate Management) | Target | # of On-line BI tool implemented | # de herramientas on-line de BI implementadas | # of On-line BI tool implemented | # herramientas on-line BI |  | BI Team | FO Team | 4Q | # | 4Q | HQ |  | 38 |  | 42 | % de Calidad de cada Anexo III | indicate Operation Code - Use one column per ICB | 38 | CBO | 1: CBO38; 2: 38; 3: IV.2.4; 4: Target; 5: # de herramientas on-line de BI implementadas; 7: FO Team; 8: BI Team
39 | IV | B03 | IV.2.5 | FMP#9 - Modernize and update FM& PRM policy, guidelines processes and systems (B0302 Policies, Guidelines, Reports & Advice) FMP#10 - Fine-tune and implement BI strategy for effective decision making (B0304 Corporate Management) | FMP#9 - Modernizar y actualizar la política fiduciaria, guías de procesos y sistemas (B0302 Policies, Guidelines, Reports & Advice) FMP#10 - Ajustar e implemetar la estrategia de BI para la efectividad en la toma de decisiones (B0304 Corporate Management) | Target | # of On-line dashboard implemented | # de Tablero on-line implementado | # of On-line dashboard implemented | # de Tablero on-line implementado |  | BI Team | FO Team | 4Q | # | 4Q | HQ |  | 39 |  | 43 | % de Calidad | % of Quality | 39 | CBO | 1: CBO39; 2: 39; 3: IV.2.5; 4: Target; 5: # de Tablero on-line implementado; 7: FO Team; 8: BI Team
40 | IV | B03 | IV.2.6 | FMP#9 - Modernize and update FM& PRM policy, guidelines processes and systems (B0302 Policies, Guidelines, Reports & Advice) FMP#10 - Fine-tune and implement BI strategy for effective decision making (B0304 Corporate Management) | FMP#9 - Modernizar y actualizar la política fiduciaria, guías de procesos y sistemas (B0302 Policies, Guidelines, Reports & Advice) FMP#10 - Ajustar e implemetar la estrategia de BI para la efectividad en la toma de decisiones (B0304 Corporate Management) | Target | # donor agreements / negotiations | # de acuerdos /negociaciones con donantes | # donor agreements / negotiations | # negociaciones con donantes |  | TM | HQ Team | Each Q | # | SUM | HQ |  | 40 |  | 44 | 0 | 0 | 40 | CBO | 1: CBO40; 2: 40; 3: IV.2.6; 4: Target; 5: # de acuerdos /negociaciones con donantes; 7: HQ Team; 8: TM
41 | IV | B03 | IV.2.7 | FMP#9 - Modernize and update FM& PRM policy, guidelines processes and systems (B0302 Policies, Guidelines, Reports & Advice) FMP#10 - Fine-tune and implement BI strategy for effective decision making (B0304 Corporate Management) | FMP#9 - Modernizar y actualizar la política fiduciaria, guías de procesos y sistemas (B0302 Policies, Guidelines, Reports & Advice) FMP#10 - Ajustar e implemetar la estrategia de BI para la efectividad en la toma de decisiones (B0304 Corporate Management) | Target | #FMP Guidelines and Toolkits streamlined | # de Guías y Toolkits de FMP actualizados | #FMP Guidelines and Toolkits ok | # Guías y Toolkits FMP actualizados |  | TM | HQ Team | 4Q | # | 4Q | HQ |  | 41 |  | zz | zz | zz | 41 | CBO | 1: CBO41; 2: 41; 3: IV.2.7; 4: Target; 5: # de Guías y Toolkits de FMP actualizados; 7: HQ Team; 8: TM
42 | IV | B04 | IV.3.1 | FMP#11 - Enhance FMP staffing and skill profile (B0401 Human Resources) | FMP#11 - Fortalecer el perfil y las habilidades del personal de FMP (B0401 Human Resources) | FYI | % of staff time in flexible work arrangements (VPC aligned) | % del tiempo del staff en acuerdos de horarios flexibles | % staff time FWA | % tiempo staff en horarios flexibles |  | RPA team | FO Team | Each Q | % | % average | HQ |  | 42 |  |  |  |  | 42 | CBO | 1: CBO42; 2: 42; 3: IV.3.1; 4: FYI; 5: % del tiempo del staff en acuerdos de horarios flexibles; 7: FO Team; 8: RPA team
43 | IV | B04 | IV.3.2 | FMP#11 - Enhance FMP staffing and skill profile (B0401 Human Resources) | FMP#11 - Fortalecer el perfil y las habilidades del personal de FMP (B0401 Human Resources) | Target | % of G4 staff who are women (VPC aligned) | % de mujeres grado 4 o mayor | % of G4 staff who are women | % de mujeres grado 4 o mayor |  | RPA team | FO Team | 4Q | % | 4Q | HQ |  | 43 |  |  |  |  | 43 | CBO | 1: CBO43; 2: 43; 3: IV.3.2; 4: Target; 5: % de mujeres grado 4 o mayor; 7: FO Team; 8: RPA team
44 | IV | B04 | IV.3.3 | FMP#11 - Enhance FMP staffing and skill profile (B0401 Human Resources) | FMP#11 - Fortalecer el perfil y las habilidades del personal de FMP (B0401 Human Resources) | Target | # of FMP Sr. Associate Program designed and implemented | # de Programa de Asociado Señor de FMP diseñado e implementado | # Sr. Associate Program implemented | # Programa Asociado Señor de FMP |  | RPA team | FO Team | 4Q | # | 4Q | HQ |  | 44 |  |  |  |  | 44 | CBO | 1: CBO44; 2: 44; 3: IV.3.3; 4: Target; 5: # de Programa de Asociado Señor de FMP diseñado e implementado; 7: FO Team; 8: RPA team
45 | IV | B04 | IV.3.4 | FMP#11 - Enhance FMP staffing and skill profile (B0401 Human Resources) | FMP#11 - Fortalecer el perfil y las habilidades del personal de FMP (B0401 Human Resources) | FYI | # of work assignments | # de asignaciones temporales (WA) | # of work assignments | # de asignaciones temporales (WA) |  | RPA team | FO Team | 4Q | # | 4Q | HQ |  | 45 |  |  |  |  | 45 | CBO | 1: CBO45; 2: 45; 3: IV.3.4; 4: FYI; 5: # de asignaciones temporales (WA); 7: FO Team; 8: RPA team
46 | IV | B04 | IV.3.5 | FMP#11 - Enhance FMP staffing and skill profile (B0401 Human Resources) | FMP#11 - Fortalecer el perfil y las habilidades del personal de FMP (B0401 Human Resources) | Target | # Managerial and core competency training | # de capacitaciones gerenciales y "core" | # Managerial and core comp training | # de capacitaciones gerenciales y "core" |  | KNL TM | FO Team | Each Q | # | SUM | HQ |  | 46 |  |  |  |  | 46 | CBO | 1: CBO46; 2: 46; 3: IV.3.5; 4: Target; 5: # de capacitaciones gerenciales y "core"; 7: FO Team; 8: KNL TM
47 | IV | B04 | IV.4.1 | FMP#12 - Fine-tune planning and budgeting process and culture (B0402 Budgeting) | FMP#12 - Fortalecer los procesos y la cultura de planificación y presupuesto (B0402 Budgeting) | Target | % NPC Budget execution (VPC aligned) | % de ejecución del presupuesto NPC | % NPC Budget execution | % de ejecucion del presupuesto NPC |  | RPA team | COF Team / HQ Team | Each Q | % | Maximum | COF/HQ |  | 47 |  |  |  |  | 47 | CBO | CBO47 | 47 | IV.4.1 | Target | % de ejecución del presupuesto NPC |  | COF Team / HQ Team | RPA team |  | 27% | 22% |  | 35% | 35% |  | 19% | 24% |  | 19% |  |  | 35% | 35%
48 | IV | B04 | IV.4.2 | FMP#12 - Fine-tune planning and budgeting process and culture (B0402 Budgeting) | FMP#12 - Fortalecer los procesos y la cultura de planificación y presupuesto (B0402 Budgeting) | Target | % T&L compliance & improve quality of time reported (VPC aligned) | % de cumplimiento del T&L & mejora en la calidad del reporte | % T&L compliance & quality of time | % cumplimiento T&L & calidad reporte | Go to Check List | RPA team | COF Team / HQ Team | Each Q | % | % average | COF/HQ |  | 48 |  |  |  |  | 48 | CBO | CBO48 | 48 | IV.4.2 | Target | % de cumplimiento del T&L & mejora en la calidad del reporte | Go to Check List | COF Team / HQ Team | RPA team |  | 100% | 100% |  | 100% | 80% |  | 100% | 100% |  | 100% | 0% |  | 100% | 93.33%
49 | IV | B04 | IV.4.3 | FMP#12 - Fine-tune planning and budgeting process and culture (B0402 Budgeting) | FMP#12 - Fortalecer los procesos y la cultura de planificación y presupuesto (B0402 Budgeting) | FYI | % of time dedicated to administrative activities | % del tiempo dedicado a las actividades administrativas | % time in administrative activities | % tiempo actividades administrativas | T&L | FO Team | FO Team | Each Q | % | % average | COF |  | 49 |  |  |  |  | 49 | CBO | 1: CBO49; 2: 48; 3: IV.4.3; 4: FYI; 5: % del tiempo dedicado a las actividades administrativas; 6: T&L; 7: FO Team; 8: FO Team; 11: 1.437%; 14: 0.74%; 17: 0.6705%; 20: 0.4406%; 23: 0.822%
50 | IV | B04 | IV.5.1 | FMP#13 - Close gaps and improve communication among staff (B0406 Institutional Services) | FMP#13 - Acortar brechas y mejorar la comunicación entre el personal (B0406 Institutional Services) | Target | # of initiatives that foster communication | # de iniciativas que fomentan la comunicación | # initiatives fostering communication | # iniciativas fomentan comunicación |  | Cumunication Team | FO Team | 4Q | # | 4Q | HQ |  | 50 |  |  |  |  | 50 | CBO | 1: CBO50; 2: 50; 3: IV.5.1; 4: Target; 5: # de iniciativas que fomentan la comunicación; 7: FO Team; 8: Cumunication Team
51 | IV | B04 | IV.5.2 | FMP#13 - Close gaps and improve communication among staff (B0406 Institutional Services) | FMP#13 - Acortar brechas y mejorar la comunicación entre el personal (B0406 Institutional Services) | Target | % of overall satisfaction for FMP 2017 retreat | % de satisfacción en general por la reunión anual de FMP 2017 | % of overall satisfaction for retreat | % de satisfacción retiro FMP 2017 |  | KNL TM | FO Team | 4Q | % | 4Q | HQ |  | 51 |  |  |  |  | 51 | CBO | 1: CBO51; 2: 51; 3: IV.5.2; 4: Target; 5: % de satisfacción en general por la reunión anual de FMP 2017; 7: FO Team; 8: KNL TM
52 | IV | B04 | IV.5.3 | FMP#13 - Close gaps and improve communication among staff (B0406 Institutional Services) | FMP#13 - Acortar brechas y mejorar la comunicación entre el personal (B0406 Institutional Services) | FYI | # of Contractuals at end of period (ea Q) | # de Consultores al final de cada período | # of Contractuals at end of period | # Consultores al final de cada período |  | RPA team | FO Team | Each Q | # | Last informed | HQ |  | 52 |  |  |  |  | 52 | CBO | 1: CBO52; 2: 52; 3: IV.5.3; 4: FYI; 5: # de Consultores al final de cada período; 7: FO Team; 8: RPA team
zz | zz | zz | zz | zz | zz | zz | zz | zz | zz | zz | [7 empty] | zz
|  |  | 1 | ES | EN
|  |  | 2 | ESPAÑOL | ENGLISH
|  |  | 3 | OBJ. I | GOAL I
|  |  | 4 | OBJ. II | GOAL II
|  |  | 5 | OBJ. III | GOAL III
|  |  | 6 | OBJ. IV | GOAL IV
|  |  | 7 | (Operaciones c/Gtía Soberana) | (SG Operations)
|  |  | 8 | (Operaciones sin Gtía Sob.) | (NSG Operations)
|  |  | 9 | (Corporativo) | (Corporate)
|  |  | 10 | (Recursos) | (Resources)
|  |  | 11 | A01- Gestión Clientes | A01- Stakeholder & Donor Mgmt.
|  |  | 12 | A02- Estrategia y Programación | A02- Strategy & Programing
|  |  | 13 | A03- Desarrollo de Conocimiento | A03- Knowledge Development
|  |  | 14 | A05- Preparación | A05- Preparation
|  |  | 15 | A06- Supervisión | A06- Supervision
|  |  | 16 | A04 Originación | A04 Origination
|  |  | 17 | B01 Aprendizaje y Conocimiento | B01 Learning & Knowledge
|  |  | 18 | B02- Gestión Proyectos Capital | B02- Capital Management
|  |  | 19 | B03- Governanza Corporativa | B03- Corporate Governance
|  |  | 20 | B04- Servicios Corporativos | B04- Corporate Services
|  |  | zz | zz | zz
[24 empty] | zz | zz | bar: 1 to 23
Note on Y26: [1] Sustantivas: Queda a criterio del Especialista de Adquisiciones evaluar y responder SI o NO, acerca del grado de importancia (sustancialidad) de la enmienda.
Note on Z26: [1] Sustantivas: Queda a criterio del Especialista de Adquisiciones evaluar y responder SI o NO, acerca del grado de importancia (sustancialidad) de la enmienda.

## 1. Dashboard
CAN | [32 empty] | Tablero CAN 2017
CAN |  |  | 11 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 11 | 7 | 11 | 12 |  |  |  |  | 11 | 7 | 14 | 15 |  |  |  |  | 11 | 7 | 17 | 18 |  |  |  |  | 11 | 7 | 20 | 21
ES | CAN 1Q17 |  |  |  | 89.88% |  |  |  | CAN 2Q17 |  |  |  | 98.34% |  |  |  | CAN 3Q17 |  |  |  | 97.25% |  |  |  | CAN 4Q17 |  |  |  | 97.32% |  |  |  | CAN 2017 |  |  |  | 97.54%
[5 empty] | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100%
| OBJ. I |  | (Operaciones c/Gtía Soberana) |  | 65% | 65% | 95.15% | 0% | OBJ. I |  | (Operaciones c/Gtía Soberana) |  | 65% | 65% | 98.7% | 0% | OBJ. I |  | (Operaciones c/Gtía Soberana) |  | 65% | 65% | 99.21% | 0% | OBJ. I |  | (Operaciones c/Gtía Soberana) |  | 65% | 65% | 97.35% | 0% | OBJ. I |  | (Operaciones c/Gtía Soberana) |  | 65% | 65% | 98.38% | 0%
[5 empty] | 90% | 100% | [6 empty] | 90% | 100% | [6 empty] | 90% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100%
|  | I.1 | A01- Gestión Clientes |  | 0% | 0% | -0.0001% |  |  | I.1 | A01- Gestión Clientes |  | 0% | 0% | -0.0001% |  |  | I.1 | A01- Gestión Clientes |  | 0% | 0% | -0.0001% |  |  | I.1 | A01- Gestión Clientes |  | 5% | 5% | 100% |  |  | I.1 | A01- Gestión Clientes |  | 5% | 5% | 100%
[5 empty] | Meta | Actual | % | [5 empty] | Meta | Actual | % | [5 empty] | Meta | Actual | % | [5 empty] | Meta | Actual | % | [5 empty] | Meta | Actual | %
| 1 | I.1.1 | % Satisf.EFS: No Obj PRM | [5 empty] | 1 | I.1.1 | % Satisf.EFS: No Obj PRM | [5 empty] | 1 | I.1.1 | % Satisf.EFS: No Obj PRM | [5 empty] | 1 | I.1.1 | % Satisf.EFS: No Obj PRM |  | 86% | 93% | 100% |  | 1 | I.1.1 | % Satisf.EFS: No Obj PRM |  | 86% | 93% | 100%
| 2 | I.1.2 | % Satisf.EFS: Proces Desemb. FM | [5 empty] | 2 | I.1.2 | % Satisf.EFS: Proces Desemb. FM | [5 empty] | 2 | I.1.2 | % Satisf.EFS: Proces Desemb. FM | [5 empty] | 2 | I.1.2 | % Satisf.EFS: Proces Desemb. FM |  | 82% | 84.6% | 100% |  | 2 | I.1.2 | % Satisf.EFS: Proces Desemb. FM |  | 82% | 84.6% | 100%
| 3 | I.1.3 | # Projectos en nombre de co-financiadores | FYI |  | 9 |  |  | 3 | I.1.3 | # Projectos en nombre de co-financiadores | FYI |  | 9 |  |  | 3 | I.1.3 | # Projectos en nombre de co-financiadores | FYI |  | 9 |  |  | 3 | I.1.3 | # Projectos en nombre de co-financiadores | FYI |  | 9 |  |  | 3 | I.1.3 | # Projectos en nombre de co-financiadores | FYI |  | 9
| 4 | I.1.4 | # Eventos de armonización de FMP | FYI |  | 5 |  |  | 4 | I.1.4 | # Eventos de armonización de FMP | FYI |  | 4 |  |  | 4 | I.1.4 | # Eventos de armonización de FMP | FYI |  | 4 |  |  | 4 | I.1.4 | # Eventos de armonización de FMP | FYI |  | 4 |  |  | 4 | I.1.4 | # Eventos de armonización de FMP | FYI |  | 17
| 5 | I.1.5 | # de participaciones en estudios VPS | FYI |  |  |  |  | 5 | I.1.5 | # de participaciones en estudios VPS | FYI |  |  |  |  | 5 | I.1.5 | # de participaciones en estudios VPS | FYI |  |  |  |  | 5 | I.1.5 | # de participaciones en estudios VPS | FYI |  |  |  |  | 5 | I.1.5 | # de participaciones en estudios VPS | FYI
|  | I.2 | A02- Estrategia y Programación |  | 0% | 0% | -0.0001% |  |  | I.2 | A02- Estrategia y Programación |  | 0% | 0% | -0.0001% |  |  | I.2 | A02- Estrategia y Programación |  | 0% | 0% | -0.0001% |  |  | I.2 | A02- Estrategia y Programación |  | 5% | 5% | 100% |  |  | I.2 | A02- Estrategia y Programación |  | 5% | 5% | 100%
[5 empty] | Meta | Actual | % | [5 empty] | Meta | Actual | % | [5 empty] | Meta | Actual | % | [5 empty] | Meta | Actual | % | [5 empty] | Meta | Actual | %
| 6 | I.2.1 | % de Calidad en insumos a la EBP | [5 empty] | 6 | I.2.1 | % de Calidad en insumos a la EBP | [5 empty] | 6 | I.2.1 | % de Calidad en insumos a la EBP | [5 empty] | 6 | I.2.1 | % de Calidad en insumos a la EBP |  | 37% | 40% | 100% |  | 6 | I.2.1 | % de Calidad en insumos a la EBP |  | 37% | 40% | 100%
| 7 | I.2.2 | % de Calidad en insumos a los CPD | [5 empty] | 7 | I.2.2 | % de Calidad en insumos a los CPD | [5 empty] | 7 | I.2.2 | % de Calidad en insumos a los CPD | [5 empty] | 7 | I.2.2 | % de Calidad en insumos a los CPD |  | 91.6% | 100% | 100% |  | 7 | I.2.2 | % de Calidad en insumos a los CPD |  | 91.6% | 100% | 100%
|  | I.3 | A03- Desarrollo de Conocimiento |  | 5% | 5.556% | 100% |  |  | I.3 | A03- Desarrollo de Conocimiento |  | 5% | 5.556% | 100% |  |  | I.3 | A03- Desarrollo de Conocimiento |  | 5% | 5.556% | 100% |  |  | I.3 | A03- Desarrollo de Conocimiento |  | 5% | 5% | 100% |  |  | I.3 | A03- Desarrollo de Conocimiento |  | 5% | 5% | 100%
[5 empty] | Meta | Actual | % | [5 empty] | Meta | Actual | % | [5 empty] | Meta | Actual | % | [5 empty] | Meta | Actual | % | [5 empty] | Meta | Actual | %
| 8 | I.3.1 | # iniciativas innovadoras progreso |  | 1 | 1 | 100% |  | 8 | I.3.1 | # iniciativas innovadoras progreso |  | 6 | 6 | 100% |  | 8 | I.3.1 | # iniciativas innovadoras progreso |  | 4 | 5 | 100% |  | 8 | I.3.1 | # iniciativas innovadoras progreso |  | 5 | 7 | 100% |  | 8 | I.3.1 | # iniciativas innovadoras progreso |  | 5 | 7 | 100%
| 9 | I.3.2 | # capacitaciones técnicas a las AE | FYI |  | 9 |  |  | 9 | I.3.2 | # capacitaciones técnicas a las AE | FYI |  | 10 |  |  | 9 | I.3.2 | # capacitaciones técnicas a las AE | FYI |  | 22 |  |  | 9 | I.3.2 | # capacitaciones técnicas a las AE | FYI |  | 13 |  |  | 9 | I.3.2 | # capacitaciones técnicas a las AE | FYI |  | 54
|  | I.4 | A05- Preparación |  | 10% | 11.11% | 100% |  |  | I.4 | A05- Preparación |  | 10% | 11.11% | 100% |  |  | I.4 | A05- Preparación |  | 10% | 11.11% | 96.55% |  |  | I.4 | A05- Preparación |  | 10% | 10% | 100% |  |  | I.4 | A05- Preparación |  | 10% | 10% | 100%
[5 empty] | Meta | Actual | % | [5 empty] | Meta | Actual | % | [5 empty] | Meta | Actual | % | [5 empty] | Meta | Actual | % | [5 empty] | Meta | Actual | %
| 10 | I.4.1.1 | % diseño de calidad en Anexos III |  | 20% | 20% | 100% |  | 10 | I.4.1.1 | % diseño de calidad en Anexos III |  | 38% | 40% | 100% |  | 10 | I.4.1.1 | % diseño de calidad en Anexos III |  | 58% | 56% | 96.55% |  | 10 | I.4.1.1 | % diseño de calidad en Anexos III |  | 60% | 60% | 100% |  | 10 | I.4.1.1 | % diseño de calidad en Anexos III |  | 44% | 44% | 100%
| 10.2 | I.4.1.2 | # de Annex III | FYI |  | 2 |  |  | 10.2 | I.4.1.2 | # de Annex III | FYI |  | 2 |  |  | 10.2 | I.4.1.2 | # de Annex III | FYI |  | 10 |  |  | 10.2 | I.4.1.2 | # de Annex III | FYI |  | 7 |  |  | 10.2 | I.4.1.2 | # de Annex III | FYI |  | 21
|  | I.5 | A06- Supervisión |  | 75% | 83.33% | 94.18% |  |  | I.5 | A06- Supervisión |  | 75% | 83.33% | 98.44% |  |  | I.5 | A06- Supervisión |  | 75% | 83.33% | 99.51% |  |  | I.5 | A06- Supervisión |  | 75% | 75% | 96.46% |  |  | I.5 | A06- Supervisión |  | 75% | 75% | 97.84%
[5 empty] | Meta | Actual | % | [5 empty] | Meta | Actual | % | [5 empty] | Meta | Actual | % | [5 empty] | Meta | Actual | % | [5 empty] | Meta | Actual | %
| 11 | I.5.1 | % Reportes Fcieros audit en tiempo | [5 empty] | 11 | I.5.1 | % Reportes Fcieros audit en tiempo |  | 86% | 86.4% | 100% |  | 11 | I.5.1 | % Reportes Fcieros audit en tiempo | [5 empty] | 11 | I.5.1 | % Reportes Fcieros audit en tiempo | [5 empty] | 11 | I.5.1 | % Reportes Fcieros audit en tiempo |  | 86% | 86.4% | 100%
| 12 | I.5.2.1 | % calidad procesos LPI |  | 56% | 52.5% | 93.75% |  | 12 | I.5.2.1 | % calidad procesos LPI |  | 76% | 67.7% | 89.08% |  | 12 | I.5.2.1 | % calidad procesos LPI |  | 56% | 54.62% | 97.53% |  | 12 | I.5.2.1 | % calidad procesos LPI |  | 56% | 57.08% | 100% |  | 12 | I.5.2.1 | % calidad procesos LPI |  | 61% | 57.97% | 95.04%
| 12.2 | I.5.2.2 | # de procesos LPI | FYI |  | 53 |  |  | 12.2 | I.5.2.2 | # de procesos LPI | FYI |  | 40 |  |  | 12.2 | I.5.2.2 | # de procesos LPI | FYI |  | 36 |  |  | 12.2 | I.5.2.2 | # de procesos LPI | FYI |  | 49 |  |  | 12.2 | I.5.2.2 | # de procesos LPI | FYI |  | 178
| 13 | I.5.3 | # días prom >200K (ICB,SBCC) | FYI |  |  |  |  | 13 | I.5.3 | # días prom >200K (ICB,SBCC) | FYI |  |  |  |  | 13 | I.5.3 | # días prom >200K (ICB,SBCC) | FYI |  |  |  |  | 13 | I.5.3 | # días prom >200K (ICB,SBCC) | FYI |  | 1288 |  |  | 13 | I.5.3 | # días prom >200K (ICB,SBCC) | FYI |  | 1288
| 14 | I.5.4 | % de Planes Financieros >180 | FYI |  | 22% |  |  | 14 | I.5.4 | % de Planes Financieros >180 | FYI |  | 26.8% |  |  | 14 | I.5.4 | % de Planes Financieros >180 | FYI |  | 18.2% |  |  | 14 | I.5.4 | % de Planes Financieros >180 | FYI |  | 16.6% |  |  | 14 | I.5.4 | % de Planes Financieros >180 | FYI |  | 16.6%
| 15 | I.5.5 | % ex ante v. ex post y sist nac | [5 empty] | 15 | I.5.5 | % ex ante v. ex post y sist nac | [5 empty] | 15 | I.5.5 | % ex ante v. ex post y sist nac | [5 empty] | 15 | I.5.5 | % ex ante v. ex post y sist nac |  | 53.8% | 52.64% | 97.84% |  | 15 | I.5.5 | % ex ante v. ex post y sist nac |  | 53.8% | 52.64% | 97.84%
| 16 | I.5.6 | # personal certif (Staff o DTC) |  | 12 | 13 | 100% |  | 16 | I.5.6 | # personal certif (Staff o DTC) |  | 24 | 24 | 100% |  | 16 | I.5.6 | # personal certif (Staff o DTC) |  | 18 | 18 | 100% |  | 16 | I.5.6 | # personal certif (Staff o DTC) |  | 21 | 21 | 100% |  | 16 | I.5.6 | # personal certif (Staff o DTC) |  | 21 | 21 | 100%
| 17 | I.5.7 | % opiniones expertas nivel 1 certif |  | 7% | 5.4% | 77.14% |  | 17 | I.5.7 | % opiniones expertas nivel 1 certif |  | 7% | 7% | 100% |  | 17 | I.5.7 | % opiniones expertas nivel 1 certif |  | 7% | 7.2% | 100% |  | 17 | I.5.7 | % opiniones expertas nivel 1 certif |  | 7% | 6.6% | 94.29% |  | 17 | I.5.7 | % opiniones expertas nivel 1 certif |  | 7% | 6.55% | 93.57%
| 18 | I.5.8 | # operaciones en alerta | FYI |  | 11 |  |  | 18 | I.5.8 | # operaciones en alerta | FYI |  | 6 |  |  | 18 | I.5.8 | # operaciones en alerta | FYI |  | 10 |  |  | 18 | I.5.8 | # operaciones en alerta | FYI |  | 8 |  |  | 18 | I.5.8 | # operaciones en alerta | FYI |  | 8
| 19 | I.5.9 | % actualización plan adquisiciones | [5 empty] | 19 | I.5.9 | % actualización plan adquisiciones | [5 empty] | 19 | I.5.9 | % actualización plan adquisiciones | [5 empty] | 19 | I.5.9 | % actualización plan adquisiciones |  | 95% | 92.8% | 97.68% |  | 19 | I.5.9 | % actualización plan adquisiciones |  | 95% | 92.8% | 97.68%
| 20 | I.5.10 | # revisiones firmas auditoria de nivel 1 |  | 0 | 0 |  |  | 20 | I.5.10 | # revisiones firmas auditoria de nivel 1 |  | 1 | 1 | 100% |  | 20 | I.5.10 | # revisiones firmas auditoria de nivel 1 |  | 0 | 1 |  |  | 20 | I.5.10 | # revisiones firmas auditoria de nivel 1 |  | 5 | 4 | 80% |  | 20 | I.5.10 | # revisiones firmas auditoria de nivel 1 |  | 6 | 6 | 100%
| 21 | I.5.11 | % prestamos usan e-disbursment |  | 6.8% | 6.8% | 100% |  | 21 | I.5.11 | % prestamos usan e-disbursment |  | 6.8% | 6.8% | 100% |  | 21 | I.5.11 | % prestamos usan e-disbursment |  | 0% | 0% |  |  | 21 | I.5.11 | % prestamos usan e-disbursment |  | 10.2% | 10.2% | 100% |  | 21 | I.5.11 | % prestamos usan e-disbursment |  | 10.2% | 10.2% | 100%
| 22 | I.5.12 | % de prestamos usando SEPA | [5 empty] | 22 | I.5.12 | % de prestamos usando SEPA | [5 empty] | 22 | I.5.12 | % de prestamos usando SEPA | [5 empty] | 22 | I.5.12 | % de prestamos usando SEPA |  | 72% | 71.2% | 98.89% |  | 22 | I.5.12 | % de prestamos usando SEPA |  | 72% | 71.2% | 98.89%
| 23 | I.5.13 | % ops por sistemas nacionales | [5 empty] | 23 | I.5.13 | % ops por sistemas nacionales | [5 empty] | 23 | I.5.13 | % ops por sistemas nacionales | [5 empty] | 23 | I.5.13 | % ops por sistemas nacionales |  | 44.8% | 39.8% | 88.84% |  | 23 | I.5.13 | % ops por sistemas nacionales |  | 44.8% | 39.8% | 88.84%
| 24 | I.5.14 | % países usan sistemas nacionales | FYI |  |  |  |  | 24 | I.5.14 | % países usan sistemas nacionales | FYI |  |  |  |  | 24 | I.5.14 | % países usan sistemas nacionales | FYI |  |  |  |  | 24 | I.5.14 | % países usan sistemas nacionales | FYI |  |  |  |  | 24 | I.5.14 | % países usan sistemas nacionales | FYI
| 25 | I.5.15 | # paises adoptando estánds intern. | FYI |  |  |  |  | 25 | I.5.15 | # paises adoptando estánds intern. | FYI |  |  |  |  | 25 | I.5.15 | # paises adoptando estánds intern. | FYI |  |  |  |  | 25 | I.5.15 | # paises adoptando estánds intern. | FYI |  |  |  |  | 25 | I.5.15 | # paises adoptando estánds intern. | FYI
| 26 | I.5.16 | # evaluaciones diagnósticos sist fiduciars |  | 0 | 0 |  |  | 26 | I.5.16 | # evaluaciones diagnósticos sist fiduciars |  | 1 | 1 | 100% |  | 26 | I.5.16 | # evaluaciones diagnósticos sist fiduciars |  | 1 | 1 | 100% |  | 26 | I.5.16 | # evaluaciones diagnósticos sist fiduciars |  | 3 | 3 | 100% |  | 26 | I.5.16 | # evaluaciones diagnósticos sist fiduciars |  | 5 | 5 | 100%
| 27 | I.5.17 | # validaciones sistemas fiduciarios | [5 empty] | 27 | I.5.17 | # validaciones sistemas fiduciarios |  | 0 | 0 |  |  | 27 | I.5.17 | # validaciones sistemas fiduciarios | [5 empty] | 27 | I.5.17 | # validaciones sistemas fiduciarios |  | 1 | 1 | 100% |  | 27 | I.5.17 | # validaciones sistemas fiduciarios |  | 1 | 1 | 100%
| 28 | I.5.18 | # de intervenciones de fortalecimiento |  | 1 | 1 | 100% |  | 28 | I.5.18 | # de intervenciones de fortalecimiento |  | 0 | 0 |  |  | 28 | I.5.18 | # de intervenciones de fortalecimiento |  | 3 | 4 | 100% |  | 28 | I.5.18 | # de intervenciones de fortalecimiento |  | 3 | 3 | 100% |  | 28 | I.5.18 | # de intervenciones de fortalecimiento |  | 7 | 8 | 100%
| OBJ. II |  | (Operaciones sin Gtía Sob.) |  | 0% | 0% |  | 0% | OBJ. II |  | (Operaciones sin Gtía Sob.) |  | 0% | 0% |  | 0% | OBJ. II |  | (Operaciones sin Gtía Sob.) |  | 0% | 0% |  | 0% | OBJ. II |  | (Operaciones sin Gtía Sob.) |  | 0% | 0% |  | 0% | OBJ. II |  | (Operaciones sin Gtía Sob.) |  | 0% | 0% |  | 0%
[5 empty] | 0% | 100% | [6 empty] | 0% | 100% | [6 empty] | 0% | 100% | [6 empty] | 0% | 100% | [6 empty] | 0% | 100%
|  | II.1.1 | A04 Originación |  | 0% | 0% | -0.0001% |  |  | II.1.1 | A04 Originación |  | 0% | 0% | -0.0001% |  |  | II.1.1 | A04 Originación |  | 0% | 0% | -0.0001% |  |  | II.1.1 | A04 Originación |  | 0% | 0% | -0.0001% |  |  | II.1.1 | A04 Originación |  | 0% | 0% | -0.0001%
[5 empty] | Meta | Actual | % | [5 empty] | Meta | Actual | % | [5 empty] | Meta | Actual | % | [5 empty] | Meta | Actual | % | [5 empty] | Meta | Actual | %
| 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| OBJ. III |  | (Corporativo) |  | 15% | 15% | 66.89% |  | OBJ. III |  | (Corporativo) |  | 15% | 15% | 100% |  | OBJ. III |  | (Corporativo) |  | 15% | 15% | 85.12% |  | OBJ. III |  | (Corporativo) |  | 15% | 15% | 100% |  | OBJ. III |  | (Corporativo) |  | 15% | 15% | 97.64%
[5 empty] | 20% | 100% | [6 empty] | 20% | 100% | [6 empty] | 20% | 100% | [6 empty] | 20% | 100% | [6 empty] | 20% | 100%
|  | III.1.1 | B01 Aprendizaje y Conocimiento |  | 20% | 100% | 66.89% |  |  | III.1.1 | B01 Aprendizaje y Conocimiento |  | 20% | 100% | 100% |  |  | III.1.1 | B01 Aprendizaje y Conocimiento |  | 20% | 100% | 85.12% |  |  | III.1.1 | B01 Aprendizaje y Conocimiento |  | 20% | 100% | 100% |  |  | III.1.1 | B01 Aprendizaje y Conocimiento |  | 20% | 100% | 97.64%
[5 empty] | Meta | Actual | % | [5 empty] | Meta | Actual | % | [5 empty] | Meta | Actual | % | [5 empty] | Meta | Actual | % | [5 empty] | Meta | Actual | %
| 29 | III.1.1 | % de cumplimiento del plan de KNL | [5 empty] | 29 | III.1.1 | % de cumplimiento del plan de KNL | [5 empty] | 29 | III.1.1 | % de cumplimiento del plan de KNL | [5 empty] | 29 | III.1.1 | % de cumplimiento del plan de KNL | [5 empty] | 29 | III.1.1 | % de cumplimiento del plan de KNL
| 30 | III.1.2 | # de talleres técnicos | [5 empty] | 30 | III.1.2 | # de talleres técnicos | [5 empty] | 30 | III.1.2 | # de talleres técnicos | [5 empty] | 30 | III.1.2 | # de talleres técnicos | [5 empty] | 30 | III.1.2 | # de talleres técnicos
| 31 | III.1.3 | % HQ & COFs presentan PA de D&I | [5 empty] | 31 | III.1.3 | % HQ & COFs presentan PA de D&I | [5 empty] | 31 | III.1.3 | % HQ & COFs presentan PA de D&I | [5 empty] | 31 | III.1.3 | % HQ & COFs presentan PA de D&I | [5 empty] | 31 | III.1.3 | % HQ & COFs presentan PA de D&I
| 32 | III.1.4 | % tiempo compartir conocimiento |  | 5% | 3.344% | 66.89% |  | 32 | III.1.4 | % tiempo compartir conocimiento |  | 5% | 6.2% | 100% |  | 32 | III.1.4 | % tiempo compartir conocimiento |  | 5% | 4.256% | 85.12% |  | 32 | III.1.4 | % tiempo compartir conocimiento |  | 5% | 5.728% | 100% |  | 32 | III.1.4 | % tiempo compartir conocimiento |  | 5% | 4.882% | 97.64%
| OBJ. IV |  | (Recursos) |  | 20% | 20% | 89.98% |  | OBJ. IV |  | (Recursos) |  | 20% | 20% | 95.91% |  | OBJ. IV |  | (Recursos) |  | 20% | 20% | 100% |  | OBJ. IV |  | (Recursos) |  | 20% | 20% | 95.2% |  | OBJ. IV |  | (Recursos) |  | 20% | 20% | 94.75%
[5 empty] | 50% | 100% | [6 empty] | 50% | 100% | [6 empty] | 50% | 100% | [6 empty] | 55% | 100% | [6 empty] | 55% | 100%
|  | IV.1 | B02- Gestión Proyectos Capital |  | 0% | 0% | -0.0001% |  |  | IV.1 | B02- Gestión Proyectos Capital |  | 0% | 0% | -0.0001% |  |  | IV.1 | B02- Gestión Proyectos Capital |  | 0% | 0% | -0.0001% |  |  | IV.1 | B02- Gestión Proyectos Capital |  | 5% | 9.091% | 50% |  |  | IV.1 | B02- Gestión Proyectos Capital |  | 5% | 9.091% | 50%
[5 empty] | Meta | Actual | % | [5 empty] | Meta | Actual | % | [5 empty] | Meta | Actual | % | [5 empty] | Meta | Actual | % | [5 empty] | Meta | Actual | %
| 33 | IV.1.1 | % staff en SAP, BI & Convergencia | FYI |  |  |  |  | 33 | IV.1.1 | % staff en SAP, BI & Convergencia | FYI |  |  |  |  | 33 | IV.1.1 | % staff en SAP, BI & Convergencia | FYI |  |  |  |  | 33 | IV.1.1 | % staff en SAP, BI & Convergencia | FYI |  |  |  |  | 33 | IV.1.1 | % staff en SAP, BI & Convergencia | FYI
| 34 | IV.1.2 | # módulos IT diseñados | [5 empty] | 34 | IV.1.2 | # módulos IT diseñados | [5 empty] | 34 | IV.1.2 | # módulos IT diseñados | [5 empty] | 34 | IV.1.2 | # módulos IT diseñados |  | 2 | 1 | 50% |  | 34 | IV.1.2 | # módulos IT diseñados |  | 2 | 1 | 50%
|  | IV.2 | B03- Governanza Corporativa |  | 0% | 0% | -0.0001% |  |  | IV.2 | B03- Governanza Corporativa |  | 0% | 0% | -0.0001% |  |  | IV.2 | B03- Governanza Corporativa |  | 0% | 0% | -0.0001% |  |  | IV.2 | B03- Governanza Corporativa |  | 0% | 0% | -0.0001% |  |  | IV.2 | B03- Governanza Corporativa |  | 0% | 0% | -0.0001%
[5 empty] | Meta | Actual | % | [5 empty] | Meta | Actual | % | [5 empty] | Meta | Actual | % | [5 empty] | Meta | Actual | % | [5 empty] | Meta | Actual | %
| 35 | IV.2.1 | # iniciativas innovadoras corporativas | FYI |  | 0 |  |  | 35 | IV.2.1 | # iniciativas innovadoras corporativas | FYI |  | 2 |  |  | 35 | IV.2.1 | # iniciativas innovadoras corporativas | FYI |  | 2 |  |  | 35 | IV.2.1 | # iniciativas innovadoras corporativas | FYI |  | 2 |  |  | 35 | IV.2.1 | # iniciativas innovadoras corporativas | FYI |  | 2
| 36 | IV.2.2 | # examenes certificacion realizados | [5 empty] | 36 | IV.2.2 | # examenes certificacion realizados | [5 empty] | 36 | IV.2.2 | # examenes certificacion realizados | [5 empty] | 36 | IV.2.2 | # examenes certificacion realizados | [5 empty] | 36 | IV.2.2 | # examenes certificacion realizados
| 37 | IV.2.3 | # outlines actualización estrategia UCS | [5 empty] | 37 | IV.2.3 | # outlines actualización estrategia UCS | [5 empty] | 37 | IV.2.3 | # outlines actualización estrategia UCS | [5 empty] | 37 | IV.2.3 | # outlines actualización estrategia UCS | [5 empty] | 37 | IV.2.3 | # outlines actualización estrategia UCS
| 38 | IV.2.4 | # herramientas on-line BI | [5 empty] | 38 | IV.2.4 | # herramientas on-line BI | [5 empty] | 38 | IV.2.4 | # herramientas on-line BI | [5 empty] | 38 | IV.2.4 | # herramientas on-line BI | [5 empty] | 38 | IV.2.4 | # herramientas on-line BI
| 39 | IV.2.5 | # de Tablero on-line implementado | [5 empty] | 39 | IV.2.5 | # de Tablero on-line implementado | [5 empty] | 39 | IV.2.5 | # de Tablero on-line implementado | [5 empty] | 39 | IV.2.5 | # de Tablero on-line implementado | [5 empty] | 39 | IV.2.5 | # de Tablero on-line implementado
| 40 | IV.2.6 | # negociaciones con donantes | [5 empty] | 40 | IV.2.6 | # negociaciones con donantes | [5 empty] | 40 | IV.2.6 | # negociaciones con donantes | [5 empty] | 40 | IV.2.6 | # negociaciones con donantes | [5 empty] | 40 | IV.2.6 | # negociaciones con donantes
| 41 | IV.2.7 | # Guías y Toolkits FMP actualizados | [5 empty] | 41 | IV.2.7 | # Guías y Toolkits FMP actualizados | [5 empty] | 41 | IV.2.7 | # Guías y Toolkits FMP actualizados | [5 empty] | 41 | IV.2.7 | # Guías y Toolkits FMP actualizados | [5 empty] | 41 | IV.2.7 | # Guías y Toolkits FMP actualizados
|  | IV.3 | B04- Servicios Corporativos |  | 50% | 100% | 89.98% |  |  | IV.3 | B04- Servicios Corporativos |  | 50% | 100% | 95.91% |  |  | IV.3 | B04- Servicios Corporativos |  | 50% | 100% | 100% |  |  | IV.3 | B04- Servicios Corporativos |  | 50% | 90.91% | 99.72% |  |  | IV.3 | B04- Servicios Corporativos |  | 50% | 90.91% | 99.22%
[5 empty] | Meta | Actual | % | [5 empty] | Meta | Actual | % | [5 empty] | Meta | Actual | % | [5 empty] | Meta | Actual | % | [5 empty] | Meta | Actual | %
| 42 | IV.3.1 | % tiempo staff en horarios flexibles | FYI |  |  |  |  | 42 | IV.3.1 | % tiempo staff en horarios flexibles | FYI |  |  |  |  | 42 | IV.3.1 | % tiempo staff en horarios flexibles | FYI |  |  |  |  | 42 | IV.3.1 | % tiempo staff en horarios flexibles | FYI |  |  |  |  | 42 | IV.3.1 | % tiempo staff en horarios flexibles | FYI
| 43 | IV.3.2 | % de mujeres grado 4 o mayor | [5 empty] | 43 | IV.3.2 | % de mujeres grado 4 o mayor | [5 empty] | 43 | IV.3.2 | % de mujeres grado 4 o mayor | [5 empty] | 43 | IV.3.2 | % de mujeres grado 4 o mayor | [5 empty] | 43 | IV.3.2 | % de mujeres grado 4 o mayor
| 44 | IV.3.3 | # Programa Asociado Señor de FMP | [5 empty] | 44 | IV.3.3 | # Programa Asociado Señor de FMP | [5 empty] | 44 | IV.3.3 | # Programa Asociado Señor de FMP | [5 empty] | 44 | IV.3.3 | # Programa Asociado Señor de FMP | [5 empty] | 44 | IV.3.3 | # Programa Asociado Señor de FMP
| 45 | IV.3.4 | # de asignaciones temporales (WA) | FYI |  |  |  |  | 45 | IV.3.4 | # de asignaciones temporales (WA) | FYI |  |  |  |  | 45 | IV.3.4 | # de asignaciones temporales (WA) | FYI |  |  |  |  | 45 | IV.3.4 | # de asignaciones temporales (WA) | FYI |  |  |  |  | 45 | IV.3.4 | # de asignaciones temporales (WA) | FYI
| 46 | IV.3.5 | # de capacitaciones gerenciales y "core" | [5 empty] | 46 | IV.3.5 | # de capacitaciones gerenciales y "core" | [5 empty] | 46 | IV.3.5 | # de capacitaciones gerenciales y "core" | [5 empty] | 46 | IV.3.5 | # de capacitaciones gerenciales y "core" | [5 empty] | 46 | IV.3.5 | # de capacitaciones gerenciales y "core"
| 47 | IV.4.1 | % de ejecucion del presupuesto NPC |  | 21% | 16.79% | 79.95% |  | 47 | IV.4.1 | % de ejecucion del presupuesto NPC |  | 45% | 43.12% | 95.82% |  | 47 | IV.4.1 | % de ejecucion del presupuesto NPC |  | 75% | 75.84% | 100% |  | 47 | IV.4.1 | % de ejecucion del presupuesto NPC |  | 100% | 99.45% | 99.45% |  | 47 | IV.4.1 | % de ejecucion del presupuesto NPC |  | 100% | 99.45% | 99.45%
| 48 | IV.4.2 | % cumplimiento T&L & calidad reporte |  | 100% | 100% | 100% |  | 48 | IV.4.2 | % cumplimiento T&L & calidad reporte |  | 100% | 96% | 96% |  | 48 | IV.4.2 | % cumplimiento T&L & calidad reporte |  | 100% | 100% | 100% |  | 48 | IV.4.2 | % cumplimiento T&L & calidad reporte |  | 100% | 100% | 100% |  | 48 | IV.4.2 | % cumplimiento T&L & calidad reporte |  | 100% | 99% | 99%
| 49 | IV.4.3 | % tiempo actividades administrativas | FYI |  | 1.938% |  |  | 49 | IV.4.3 | % tiempo actividades administrativas | FYI |  | 1.22% |  |  | 49 | IV.4.3 | % tiempo actividades administrativas | FYI |  | 0.35% |  |  | 49 | IV.4.3 | % tiempo actividades administrativas | FYI |  | 0.166% |  |  | 49 | IV.4.3 | % tiempo actividades administrativas | FYI |  | 0.9185%
| 50 | IV.5.1 | # iniciativas fomentan comunicación | [5 empty] | 50 | IV.5.1 | # iniciativas fomentan comunicación | [5 empty] | 50 | IV.5.1 | # iniciativas fomentan comunicación | [5 empty] | 50 | IV.5.1 | # iniciativas fomentan comunicación | [5 empty] | 50 | IV.5.1 | # iniciativas fomentan comunicación
| 51 | IV.5.2 | % de satisfacción retiro FMP 2017 | [5 empty] | 51 | IV.5.2 | % de satisfacción retiro FMP 2017 | [5 empty] | 51 | IV.5.2 | % de satisfacción retiro FMP 2017 | [5 empty] | 51 | IV.5.2 | % de satisfacción retiro FMP 2017 | [5 empty] | 51 | IV.5.2 | % de satisfacción retiro FMP 2017
| 52 | IV.5.3 | # Consultores al final de cada período | FYI |  |  |  |  | 52 | IV.5.3 | # Consultores al final de cada período | FYI |  |  |  |  | 52 | IV.5.3 | # Consultores al final de cada período | FYI |  |  |  |  | 52 | IV.5.3 | # Consultores al final de cada período | FYI |  |  |  |  | 52 | IV.5.3 | # Consultores al final de cada período | FYI

## 2. Work Plan
Plan de Trabajo CAN 2017 | [7 empty] | 6 | 6
[6 empty] | 4 | 7 | 9 | 12 | 14 | 13 | 10 | 11 |  | 13 | 14 |  | 16 | 17 |  | 19 | 20 |  |  |  | 15 | 16 | 17 | 18
Obj. Banco | Main Business Functions | # | Actividades FMP |  |  | # | Tipo | Metas | Notas | Responsable | Contacto | Tablero | [13 empty] | Frecuencia |  |  |  |  | Format | Annual calculation | Plan
[8 empty] | Go to Manual de Indicadores |  |  |  | 1Q | Actual |  | 2Q | Actual |  | 3Q | Actual |  | 4Q | Actual |  | 2017 | Actual
Objetivo I Operaciones con garantía soberana | A01 Gestión de Clientes y Donantes | I.1 | FMP#1 - Ser reconicidos como asesores confiables e informados sobre asuntos públicos de gestión financiera y adquisiciones (A0101 Stakeholder Management) | A01 | 1 | I.1.1 | Target | Satisfacción con el tiempo de respuesta para dar no objeción PRM (%) | External Feedback System | COF Team | FO Team | [9 empty] | 86% | 93% |  | 86% | 93% | 4Q |  |  |  |  | % | 4Q | REG/FMP/COF
|  |  |  | A01 | 2 | I.1.2 | Target | Satisfacción con el tiempo de respuesta para procesar desembolsos FM (%) | External Feedback System | COF Team | FO Team | [9 empty] | 82% | 84.6% |  | 82% | 84.6% | 4Q |  |  |  |  | % | 4Q | REG/FMP/COF
|  |  |  | A01 | 3 | I.1.3 | FYI | # de Proyectos donde el Banco lidera la gestión financiera en nombre de los co-financiadores |  | COF Team | COF |  | 9 | 0 |  | 9 | 0 |  | 9 | 0 |  | 9 | 0 |  | 9 | Each Q |  |  |  |  | # | Last informed | COF
|  |  |  | A01 | 4 | I.1.4 | FYI | # Eventos de armonización de FMP |  | COF Team / HQ Team | UCS Team |  | 5 | 0 |  | 4 | 0 |  | 4 | 0 |  | 4 | 0 |  | 17 | Each Q |  |  |  |  | # | SUM | COF
|  |  |  | A01 | 5 | I.1.5 | FYI | # de participaciones en estudios e investigaciones de VPS |  | HQ Team | TMs | [14 empty] | 4Q |  |  |  |  | # | 4Q | HQ
| A02 Estrategia & Programación | I.2 | FMP#2 - Proveer asesoramiento fiduciario de calidad en en CPD y estrategias de país (A0201 Country Strategies) | A02 | 6 | I.2.1 | Target | % de Calidad en insumos a la EBP | Go to Check List | COF Team | CS TM | [9 empty] | 37% | 40% |  | 37% | 40% | 4Q |  |  |  |  | % | 4Q | COF
|  |  | FMP#2 - Proveer asesoramiento fiduciario de calidad en en CPD y estrategias de país (A0202 CPD) | A02 | 7 | I.2.2 | Target | % de Calidad en insumos a los CPD | Go to Check List | COF Team | CPD TM | [9 empty] | 91.6% | 100% |  | 91.6% | 100% | 4Q |  |  |  |  | % | 4Q | COF
| A03 Desarrollo de Conocimiento | I.3 | FMP#7 - Crear un ambiente que promueva la innovación y el compromiso (A0301 Country work; A0302 Sector Work); (A030202 Research TC) (Collaborate CS) | A03 | 8 | I.3.1 | Target | # de iniciativas innovadoras en progreso |  | COF Team / HQ Team | Innovation Team | 1 | 1 |  | 6 | 6 |  | 4 | 5 | 0 | 5 | 7 |  | 5 | 7 | Each Q |  |  |  |  | # | Last informed | COF/HQ
|  |  | FMP#6 - Incrementar la competencia de las Agencias Ejecutoras para la ejecución de proyectos (A0301 Country work; A0302 Sector Work); (A030202 Research TC) (Collaborate CS) | A03 | 9 | I.3.2 | FYI | # de capacitaciones técnicas de FMP a las AE en temas fiduciarios |  | COF Team | COF Team |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 22 |  |  | 13 |  |  | 54 | Each Q |  |  |  |  | # | SUM | COF
| A05 Preparación | I.4 | FMP#3 - Ofrecer asesoramiento de calidad durante el diseño de los proyectos (A0501 Public Sector) | A05 | 10 | I.4.1.1 | Target | % de diseño de calidad reflejado en los Anexos III | Go to Check List | COF Team | Ops Team | 20% | 20% |  | 38% | 40% |  | 58% | 56% |  | 60% | 60% |  | 44% | 44% | Each Q |  |  |  |  | % | % average | COF
[5 empty] | 10.2 | I.4.1.2 | FYI | # de Anexos III | #N/A | COF Team | Ops Team |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  | 7 |  |  | 21 | Each Q |  |  |  |  | # | SUM | COF
| A06 Supervision | I.5 | FMP#4 - Incrementar la eficiencia y efectividad en el control fiduciario (A0601 Portfolio Management) (A0602 Loan Supervision) (A060201 Loan, A060203 Small Projects) | A06 | 11 | I.5.1 | Target | % Reportes Financieros auditados en tiempo | #N/A | COF Team | BI Team |  |  |  | 86% | 86.4% | [7 empty] | 86% | 86.4% | 2Q |  |  |  |  | % | 2Q | COF
|  |  |  | A06 | 12 | I.5.2.1 | Target | % de calidad de los procesos de licitación pública internacional (LPI) | Go to Check List | COF Team | BI Team | 56% | 52.5% |  | 76% | 67.7% |  | 56% | 54.62% |  | 56% | 57.08% |  | 61% | 57.97% | Each Q |  |  |  |  | % | % average | COF
|  |  |  | A06 | 12.2 | I.5.2.2 | FYI | # de procesos de licitación pública internacional (LPI) |  | COF Team | BI Team |  | 53 |  |  | 40 |  |  | 36 |  |  | 49 |  |  | 178 | Each Q |  |  |  |  | # | SUM | COF
|  |  |  | A06 | 13 | I.5.3 | FYI | # días promedio de duración de procesos >200K (ICB, SBCC) |  | COF Team | BI Team | [10 empty] | 1288 |  |  | 1288 | 4Q |  |  |  |  | # | 4Q | COF
|  |  |  | A06 | 14 | I.5.4 | FYI | % de planes financieros con antigüedad > 180 días o planificada |  | COF Team | BI Team |  | 22% |  |  | 26.8% |  |  | 18.2% |  |  | 16.6% |  |  | 16.6% | Each Q |  |  |  |  | % | Last informed | COF
|  |  |  | A06 | 15 | I.5.5 | Target | % ex ante v. ex post y sistema nacionales |  | COF Team | BI Team | [9 empty] | 53.8% | 52.64% |  | 53.8% | 52.64% | 4Q |  |  |  |  | % | 4Q | COF
|  |  |  | A06 | 16 | I.5.6 | Target | # de personal certificado (Staff o DTC) |  | COF Team | Certif. TM | 12 | 13 |  | 24 | 24 |  | 18 | 18 |  | 21 | 21 |  | 21 | 21 | Each Q |  |  |  |  | # | Last informed | COF
|  |  |  | A06 | 17 | I.5.7 | Target | % de opiniones expertas de nivel 1 emitidas por personal certificado |  | COF Team | Certif. TM | 7% | 5.4% |  | 7% | 7% |  | 7% | 7.2% |  | 7% | 6.6% |  | 7% | 6.55% | Each Q |  |  |  |  | % | % average | COF
|  |  |  | A06 | 18 | I.5.8 | FYI | # de operaciones en alerta |  | COF Team | COF Team |  | 11 |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  | 8 |  |  | 8 | Each Q |  |  |  |  | # | Last informed | COF
|  |  |  | A06 | 19 | I.5.9 | Target | % de actualización de plan de adquisiciones |  | COF Team | BI Team | [9 empty] | 95% | 92.8% |  | 95% | 92.8% | 4Q |  |  |  |  | % | 4Q | COF
|  |  |  | A06 | 20 | I.5.10 | Target | # de revisiones de firmas de auditoría de nivel 1 |  | COF Team | FAIS TM | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 5 | 4 |  | 6 | 6 | Each Q |  |  |  |  | # | SUM | COF
|  |  |  | A06 | 21 | I.5.11 | Target | % de préstamos utilizando e-Disbursement |  | COF Team | e-disb TM | 6.8% | 6.8% |  | 6.8% | 6.8% |  | 0% | 0% |  | 10.2% | 10.2% |  | 0.102 | 0.102 | Each Q |  |  |  |  | % | Last informed | COF
|  |  |  | A06 | 22 | I.5.12 | Target | % de préstamos usando SEPA |  | COF Team | SEPA TM | [9 empty] | 72% | 71.2% |  | 72% | 71.2% | 4Q |  |  |  |  | % | 4Q | COF
|  |  | FMP#5 - Alcanzar los resultados de UCS esperados para 2019 (A0606 Use of Country Systems) | A06 | 23 | I.5.13 | Target | % de operaciones que el Banco financia que se gestionan por sistemas nacionales fiduciarios |  | COF Team | UCS Team | [9 empty] | 44.8% | 39.8% |  | 44.8% | 39.8% | 4Q |  |  |  |  | % | 4Q | COF
|  |  |  | A06 | 24 | I.5.14 | FYI | % de países de usan sistemas fiduciarios nacionales en operaciones financiadas por el Banco |  | HQ Team | UCS Team | [14 empty] | 4Q |  |  |  |  | % | 4Q | HQ
|  |  |  | A06 | 25 | I.5.15 | FYI | # de países que han adoptado o están en proceso de adopción de estándares internacionales |  | HQ Team | UCS Team | [14 empty] | Each Q |  |  |  |  | # | Last informed | HQ
|  |  |  | A06 | 26 | I.5.16 | Target | # de evaluaciones de diagnósticos de sistemas fiduciarios |  | COF Team | UCS Team | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 3 | 3 |  | 5 | 5 | Each Q |  |  |  |  | # | SUM | COF
|  |  |  | A06 | 27 | I.5.17 | Target | # de sistemas fiduciarios validados para uso |  | COF Team | UCS Team |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2Q & 4Q |  |  |  |  | # | SUM | COF
|  |  |  | A06 | 28 | I.5.18 | Target | # de intervenciones de fortalecimiento para el uso de sistemas nacionales |  | COF Team | UCS Team | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 | 4 |  | 3 | 3 |  | 7 | 8 | Each Q |  |  |  |  | # | SUM | COF
Objetivo II Operaciones sin garantía soberana | A04 Originación | II.1 | FMP# 14 - Identificar posbles areas de sinergias o contribución con el sector privado | #N/A |  | II.1.1
Objetivo III Corporativo | B01 Aprendizaje y Conocimiento Colaborativo | III.1 | FMP#7 - Crear un ambiente que promueva la innovación y el compromiso (B0101 Staff Training) | B01 | 29 | III.1.1 | Target | % de cumplimiento del plan de KNL |  | FO Team | KNL TM | [14 empty] | 4Q |  |  |  |  | % | 4Q | HQ
|  |  |  | B01 | 30 | III.1.2 | Target | # de talleres técnicos |  | FO Team | KNL TM | [14 empty] | Each Q |  |  |  |  | # | SUM | HQ
[5 empty] | 31 | III.1.3 | Target | % de HQ & COFs que presentan planes de acción de D&I |  | FO Team | RPA team | [14 empty] | 4Q |  |  |  |  | % | 4Q | HQ
[5 empty] | 32 | III.1.4 | Target | % del tiempo dedicado a compartir conocimiento | NEW! - T&L | FO Team | FO Team | 5% | 3.344% |  | 5% | 6.2% |  | 5% | 4.256% |  | 5% | 5.728% |  | 5% | 4.882% | Each Q |  |  |  |  | % | % average | COF/HQ
Objetivo IV Recursos | B02 Gestión de Mejoras de Capital | IV.1 | FMP#9 - Modernizar y actualizar la política fiduciaria, guías de procesos y sistemas (B0202 ITE support) | B02 | 33 | IV.1.1 | FYI | % de staff en SAP, BI & Convergencia & activa participación de los Dep de Países o representantes designados |  | FO Team | FO Team | [14 empty] | Each Q |  |  |  |  | % | % average | HQ
|  |  |  | B02 | 34 | IV.1.2 | Target | # de módulos de IT diseñados para apoyar y agilizar la función fiduciaria |  | COF Team / HQ Team | Ileana Pinto y Roberto Laguado | [9 empty] | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 4Q |  |  |  |  | # | 4Q | COF/QH
| B03 Governanza Corporativa | IV.2 | FMP#9 - Modernizar y actualizar la política fiduciaria, guías de procesos y sistemas (B0302 Policies, Guidelines, Reports & Advice) FMP#10 - Ajustar e implemetar la estrategia de BI para la efectividad en la toma de decisiones (B0304 Corporate Management) | B03 | 35 | IV.2.1 | FYI | # de iniciativas innovadoras en el área corporativa |  | COF Team / HQ Team | Innovation Team |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | Each Q |  |  |  |  | # | Last informed | COF/HQ
|  |  |  | B03 | 36 | IV.2.2 | Target | # de exámenes de certificación realizados |  | HQ Team | Certif. Team | [14 empty] | 2Q & 4Q |  |  |  |  | # | SUM | HQ
|  |  |  | B03 | 37 | IV.2.3 | Target | # de outlines para la actualización de la estrategia de UCS |  | HQ Team | UCS Team | [14 empty] | 4Q |  |  |  |  | # | 4Q | HQ
|  |  |  | B03 | 38 | IV.2.4 | Target | # de herramientas on-line de BI implementadas |  | FO Team | BI Team | [14 empty] | 4Q |  |  |  |  | # | 4Q | HQ
|  |  |  | B03 | 39 | IV.2.5 | Target | # de Tablero on-line implementado |  | FO Team | BI Team | [14 empty] | 4Q |  |  |  |  | # | 4Q | HQ
|  |  |  | B03 | 40 | IV.2.6 | Target | # de acuerdos /negociaciones con donantes |  | HQ Team | TM | [14 empty] | Each Q |  |  |  |  | # | SUM | HQ
|  |  |  | B03 | 41 | IV.2.7 | Target | # de Guías y Toolkits de FMP actualizados |  | HQ Team | TM | [14 empty] | 4Q |  |  |  |  | # | 4Q | HQ
| B04 Servicios Corporativos | IV.3 | FMP#11 - Fortalecer el perfil y las habilidades del personal de FMP (B0401 Human Resources) | B04 | 42 | IV.3.1 | FYI | % del tiempo del staff en acuerdos de horarios flexibles |  | FO Team | RPA team | [14 empty] | Each Q |  |  |  |  | % | % average | HQ
|  |  |  | B04 | 43 | IV.3.2 | Target | % de mujeres grado 4 o mayor |  | FO Team | RPA team | [14 empty] | 4Q |  |  |  |  | % | 4Q | HQ
|  |  |  | B04 | 44 | IV.3.3 | Target | # de Programa de Asociado Señor de FMP diseñado e implementado |  | FO Team | RPA team | [14 empty] | 4Q |  |  |  |  | # | 4Q | HQ
|  |  |  | B04 | 45 | IV.3.4 | FYI | # de asignaciones temporales (WA) |  | FO Team | RPA team | [14 empty] | 4Q |  |  |  |  | # | 4Q | HQ
|  |  |  | B04 | 46 | IV.3.5 | Target | # de capacitaciones gerenciales y "core" |  | FO Team | KNL TM | [14 empty] | Each Q |  |  |  |  | # | SUM | HQ
|  | IV.4 | FMP#12 - Fortalecer los procesos y la cultura de planificación y presupuesto (B0402 Budgeting) | B04 | 47 | IV.4.1 | Target | % de ejecución del presupuesto NPC |  | COF Team / HQ Team | RPA team | 21% | 16.79% |  | 45% | 43.12% |  | 75% | 75.84% |  | 100% | 99.45% |  | 100% | 99.45% | Each Q |  |  |  |  | % | Maximum | COF/HQ
|  |  |  | B04 | 48 | IV.4.2 | Target | % de cumplimiento del T&L & mejora en la calidad del reporte | Go to Check List | COF Team / HQ Team | RPA team | 100% | 100% |  | 100% | 96% |  | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 99% | Each Q |  |  |  |  | % | % average | COF/HQ
|  |  |  | B04 | 49 | IV.4.3 | FYI | % del tiempo dedicado a las actividades administrativas | T&L | FO Team | FO Team |  | 1.938% |  |  | 1.22% |  |  | 0.35% |  |  | 0.166% |  |  | 0.9185% | Each Q |  |  |  |  | % | % average | COF
|  | IV.5 | FMP#13 - Acortar brechas y mejorar la comunicación entre el personal (B0406 Institutional Services) | B04 | 50 | IV.5.1 | Target | # de iniciativas que fomentan la comunicación |  | FO Team | Cumunication Team | [14 empty] | 4Q |  |  |  |  | # | 4Q | HQ
|  |  |  | B04 | 51 | IV.5.2 | Target | % de satisfacción en general por la reunión anual de FMP 2017 |  | FO Team | KNL TM | [14 empty] | 4Q |  |  |  |  | % | 4Q | HQ
|  |  |  | B04 | 52 | IV.5.3 | FYI | # de Consultores al final de cada período |  | FO Team | RPA team | [14 empty] | Each Q |  |  |  |  | # | Last informed | HQ
Other Targets | Main Business Functions | # |  | Actividades FMP |  | # | Equipo | Metas | Notas |  |  | Tablero | [13 empty] | Consultores | Viajes | Otros | Subtotal | Fuente
[12 empty] | 1Q | Actual |  | 2Q | Actual |  | 3Q | Actual |  | 4Q | Actual |  | 2017 | Actual
Goal I | A06 Supervisión |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Goal I | A06 Supervisión |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Goal III | B01 Learning & Collaborative Knowledge |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Goal III | B01 Learning & Collaborative Knowledge |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Goal? | [5 empty] | 3 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Goal? | [5 empty] | 4 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Goal? | [5 empty] | 5 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Goal? | [5 empty] | 6 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Goal? | [5 empty] | 7 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Goal? | [5 empty] | 8 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Goal? | [5 empty] | 9 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Goal? | [5 empty] | 10 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Goal? | [5 empty] | 11 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Goal? | [5 empty] | 12 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Goal? | [5 empty] | 13 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Goal? | [5 empty] | 14 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Goal? | [5 empty] | 15 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Goal? | [5 empty] | 16 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Goal? | [5 empty] | 17 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Goal? | [5 empty] | 18 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Goal? | [5 empty] | 19 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Goal? | [5 empty] | 20 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0